Załącznik nr 3

do uchwały Nr ……………..

Rady Gminy Kleszczów z dnia ………

Program polityki zdrowotnej

Gminy Kleszczów

na lata 2026-2028

Program polityki zdrowotnej

w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej „6w1”

Projekt programu polityki zdrowotnej został opracowany na podstawie

art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz.U. 2024 poz. 146)

Kleszczów, listopad 2025 r.

Urząd Gminy Kleszczów

Opracowanie dokumentu na zlecenie Urzędu Gminy Kleszczów

dr n. o zdr. Jacek Borowicz

dr n. o zdr. Jacek Borowicz

PubHealth

04-393 Warszawa, ul. Drwęcka 18/23

NIP 538-157-48-57; REGON 368571482

tel. kom. 505-418-428

e-mail: jacek.borowicz@pubhealth.pl

www.pubhealth.pl

www.zdrowozaprogramowani.pl

Spis treści

Spis treści	3

Spis tabel:	4

Spis rycin:	4

Podstawa przygotowania programu	5

I. Opis choroby lub problemu zdrowotnego i uzasadnienie wprowadzenia programu polityki zdrowotnej	6

I.1 Opis problemu zdrowotnego	6

Błonica	6

Tężec	6

Krztusiec	6

Polio	7

Haemophilus influenzae typu b	7

Wirusowe zapalenie wątroby typu B	8

Zapobieganie zakażeniom	8

I.2 Dane epidemiologiczne	10

I.3. Opis obecnego postępowania	15

Szczepienia i szczepionki	15

II. Cele programu polityki zdrowotnej i mierniki efektywności jego realizacji	20

II.1 Cel główny	20

II. 2 Cele szczegółowe	20

II.3 Mierniki efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej	20

III. Charakterystyka populacji docelowej oraz charakterystyka interwencji, jakie są planowane w ramach programu polityki zdrowotnej	22

III.1 Populacja docelowa	22

III.2 Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej oraz kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej	23

Kryteria włączenia do programu	23

III.3 Planowane interwencje	25

III.4 Sposób udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu polityki zdrowotnej	27

III.5 Sposób zakończenia udziału w programie polityki zdrowotnej	28

IV. Organizacja programu polityki zdrowotnej	30

IV.1 Etapy programu polityki zdrowotnej i działania podejmowane w ramach etapów	30

Ad 1. Akcja informacyjna	31

Ad 2. Działania edukacyjne	31

Ad 3. Rekrutacja do programu	33

Ad 4. Interwencja terapeutyczna	33

Ad 5. Monitoring działań	34

IV.2 Warunki realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych	34

V. Sposób monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej	37

V.1 Monitorowanie	37

V.2 Ewaluacja	38

VI. Budżet programu polityki zdrowotnej	40

VI.1 Koszty jednostkowe	40

VI.2 Koszty całkowite	40

Koszty roczne organizacyjne po stronie Organizatora:	40

Koszty roczne realizacji interwencji po stronie Realizatora:	41

VI.3 Źródła finansowania	42

VII. Bibliografia	43

VIII. Załączniki - wzory dokumentów do wykorzystania przez realizatora	45

ZAŁĄCZNIK 1. Ankieta satysfakcji uczestnika programu - wzór	45

ZAŁĄCZNIK 2. Zgoda na udział w programie - wzór	46

b. Zgoda na udział w programie	49

c. Sprawozdanie z wykonania świadczeń	51

d. Ankieta satysfakcji uczestnika programu - działania edukacyjne	52

## Spis tabel:

Tabela 1. Koszty pozamedyczne roczne realizacji programu	41

Tabela 2. Planowany całościowy budżet programu	42

## Spis rycin:

Rycina 2. Kalendarz szczepień na 2025 rok	17

Rycina 2. Piramida wieku mieszkańców gminy Kleszczów, 2023 rok.	22

# Podstawa przygotowania programu

Program został przygotowany na podstawie:

- Rekomendacji nr 74/2020 z dnia 23 października 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego;

- Stanowiska Rady Przejrzystości nr 62/2021 z dnia 31 maja 2021 roku;

- Rekomendacji nr 62/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny produktu;

- aktualnych wytycznych Programu Szczepień Ochronnych na rok 2026, ogłoszonych Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2025 r. (Dz.Urz. Ministra Zdrowia, poz. 85).

Niniejszy program polityki zdrowotnej zawiera elementy zgodne z art. 48a ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 146 z późn. zm.) oraz został przygotowany w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 48a ust. 16, tj. o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2476).

Program stanowi kontynuację programu polityki zdrowotnej Gminy Kleszczów ocenionego opinią Prezesa AOTMiT nr 67/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r., a także uwzględnia aktualny stan prawny, epidemiologiczny i demograficzny obowiązujący w 2025 roku.

Po zakończeniu realizacji obecnej edycji programu w grudniu 2025 r. zostanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowany raport końcowy z realizacji programu i przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Niniejszy dokument stanowi projekt kolejnej edycji programu przewidzianej na lata 2026-2028.

# I. Opis choroby lub problemu zdrowotnego i uzasadnienie wprowadzenia programu polityki zdrowotnej

## I.1 Opis problemu zdrowotnego

Błonica, określana też jako dyfteryt, krup lub dławiec, jest ostrą i ciężką chorobą zakaźną, wywoływaną przez bakterie zwane maczugowcami błonicy. Do zakażenia dochodzi głównie drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub nosicielem. Objawy pojawiają się początkowo w miejscu kolonizacji bakterii, czyli w gardle, na migdałkach podniebiennych, w krtani, rzadziej w nosie, na spojówkach i błonach śluzowych narządów płciowych. W miejscach wniknięcia do organizmu bakterie wywołują martwicę tkanek, tzw. pseudobłony rzekome mające postać szarych, półprzezroczystych lub czarnych nalotów, krwawiących przy próbie oderwania. Razem z powiększającymi się szyjnymi węzłami chłonnymi i obrzękiem szyi mogą prowadzić do zwężenia światła gardła i krtani oraz zgonu w wyniku niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia. Maczugowce błonicy wydzielają silną toksynę błoniczą, która rozprzestrzeniając się w organizmie, może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu wielu narządów, tj. zapalenia mięśnia sercowego, martwicy cewek nerkowych. Mogą również wystąpić powikłania neurologiczne, takie jak porażenie podniebienia i tylnej ściany gardła, porażenie mięśni odpowiedzialnych za ruchy gałek ocznych, porażenia kończyn i mięśni twarzy.

Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą kropelkową lub w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorym lub nosicielem. W miejscach wniknięcia do organizmu bakterie wywołują martwicę tkanek, tzw. pseudobłony rzekome. Okres wylęgania choroby trwa 2-5 dni. W latach pięćdziesiątych XX wieku w Polsce rejestrowano ok. 40 000 zachorowań i 3 000 zgonów rocznie. Sytuacja radykalnie zmieniła się po wprowadzeniu powszechnych szczepień ochronnych w 1954 r.

Obecnie w Polsce nie rejestruje się przypadków błonicy, jednak od 2022 r. w wielu krajach Europy odnotowuje się ponowny wzrost przypadków i ognisk błonicy, głównie związanych z migracją oraz niewystarczającym poziomem szczepień, co podkreśla konieczność utrzymania wysokiej wyszczepialności również w populacji dziecięcej.

Tężec to zakaźna choroba układu nerwowego spowodowana działaniem toksyny tężcowej (neurotoksyny) wytwarzanej przez laseczki tężca (łac. Clostridium tetani). Występują one powszechnie: w glebie, kurzu, wodzie, a nawet w przewodzie pokarmowym zwierząt. Okres wylęgania choroby wynosi średnio 8 dni (od 3 dni do 3 tygodni). Źródłem zakażenia może być nawet bardzo drobne skaleczenie i otarcie naskórka, które nie wymaga pomocy lekarskiej. W wyniku kontaktu z raną bakterie produkują neurotoksynę blokującą zakończenia nerwowe. W efekcie u chorego może nastąpić nadwrażliwość na bodźce, porażenie mięśni, a nawet zgon. Jednak największe ryzyko zachorowania dotyczy zakażenia ran tłuczonych, zmiażdżonych, kłutych, a także rozległych odmrożeń i oparzeń.

W Polsce każdego roku rejestruje się pojedyncze zachorowania na tężec, głównie u osób starszych nieprzyjmujących dawek przypominających - co jest nadal ważnym argumentem epidemiologicznym dla utrzymywania cyklu szczepień w populacji dziecięcej.

Krztusiec (koklusz) to choroba zakaźna wywoływana przez bakterie, tzw. pałeczki krztuśca (łac. Bordetella pertussis). Do zakażenia może dojść w każdym wieku, jednak najostrzej choroba przebiega u noworodków, niemowląt oraz małych dzieci. Krztusiec jest bardzo zaraźliwy - aż 90% nieuodpornionych osób ulega zakażeniu na skutek kontaktu z chorym. Zakażenie bakterią następuje drogą kropelkową. Po przedostaniu się do organizmu bakterie wnikają do tkanek, gdzie namnażają się i wydzielają najważniejszą toksynę krztuścową (łac. Pertussis Toxin, PT). Przeciętnie czas wylęgania choroby wynosi od 9 do 10 dni (ale nawet do 20). Toksyny krztuścowe niszczą miejscowo nabłonek układu oddechowego. Po przedostaniu się do układu krwionośnego wywołują wiele ogólnych objawów, m.in. długotrwałe napady duszącego kaszlu, często połączonego z wymiotami. Napadowy kaszel związany jest z trudnością w pozbyciu się z oskrzeli lepkiej wydzieliny, w której skład wchodzą komórki zapalne oraz uszkodzony nabłonek dróg oddechowych. Napady kaszlu mogą trwać wiele minut, prowadząc do całkowitego wyczerpania organizmu. Niekiedy również dochodzi do licznych powikłań. Choroba trwa wiele tygodni.

W Polsce od 2022 r. obserwuje się wzrost liczby rejestrowanych przypadków krztuśca, a w 2023 roku liczba zachorowań była najwyższa od ponad dekady (ponad 12 tys. zgłoszeń według NIZP PZH-PIB). Wzrost ten jest obserwowany również w Europie i wiązany jest z cyklicznością krztuśca oraz spadkiem odporności populacyjnej po pandemii COVID-19.

Polio (łac. poliomyelitis), nagminne porażenie dziecięce, to ostra choroba zakaźna wywoływana przez poliowirusy (wyróżnia się ich trzy typy - 1, 2 i 3). Zachorowanie spowodowane przez jeden z nich, nie chroni przed pozostałymi. Źródłem zakażenia jest bezpośredni kontakt z chorym człowiekiem. Zakażenie może nastąpić drogą kropelkową lub pokarmową (przez przedmioty oraz środki spożywcze zakażone wydzielinami z gardła bądź kałem). Poliowirusy namnażają się w jelitach, po czym przedostają się do krwi, która przenosi je do innych części ciała. Okres wylęgania choroby trwa od 7 do 14 dni. Chorzy wydalają wirusy z kałem nawet do 6 tygodni. Najwyższa zakaźność występuje od kilku dni przed pojawieniem się pierwszych objawów do 3-4 tygodni po ich wystąpieniu. Po przedostaniu się wirusów do ośrodkowego układu nerwowego następuje uszkodzenie nerwów, czego następstwem może być niedowład lub trwałe porażenie mięśni.

Polska pozostaje krajem wolnym od polio, jednak WHO oraz ECDC od 2022 roku wskazują na ryzyko ponownego pojawienia się poliowirusa krążącego (cVDPV2) w Europie, w związku z wykryciami materiału wirusowego w ściekach w kilku krajach UE i Wielkiej Brytanii. PSO 2026 utrzymuje szczepienia przeciw polio jako szczepienia obowiązkowe.

Haemophilus influenzae typu b (Hib) to ciężka choroba bakteryjna występująca najczęściej u dzieci do 5. roku życia. Do zakażenia bakterią może dojść na skutek bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub osobą chorą. Aby nastąpiło zachorowanie, bakterie, które trafiły na śluzówki nosa i gardła, muszą przedostać się do krwi. Okres wylęgania bakterii wynosi od 2 do 4 dni. Objawy choroby występują u dzieci wrażliwych na zakażenie. U starszych dzieci oraz dorosłych zakażenie przebiega najczęściej bezobjawowo. Do czynników ryzyka wystąpienia choroby u dziecka zalicza się: młodszy wiek, przebywanie w miejscach zatłoczonych (np. przedszkole), posiadanie rodzeństwa w podobnym wieku, niedobór odporności. Cechą charakterystyczną wszystkich postaci zakażenia Hib jest bezobjawowy początek choroby oraz gwałtowny jej przebieg. Wśród dzieci do 2. roku życia u 20% występują ciężkie powikłania (uszkodzenie słuchu, upośledzenie rozwoju ruchowego, padaczka, ubytkowe objawy neurologiczne), a u 5% istnieje duże ryzyko zgonu. W przypadku dzieci w wieku 3-4 lat choroba objawia się zapaleniem nagłośni, co może doprowadzić w ciągu kilku godzin do śmierci na skutek uduszenia. Następstwem choroby bywa również zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, w którym często występują takie powikłania, jak np.: padaczka, głuchota, zaburzenia chodu, obniżenie sprawności intelektualnej.

W Polsce dzięki powszechnym szczepieniom przeciw Hib liczba zachorowań utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, ale NIZP PZH odnotowuje pojedyncze przypadki inwazyjnej choroby Hib każdego roku - głównie u nieszczepionych lub niepełnie zaszczepionych dzieci.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B) to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych człowieka. Wywołuje ją wirus HBV (Hepatitis B Virus), który może wywoływać zakażenia ostre lub przewlekłe. Do zakażenia dochodzi przez kontakt z zakażoną krwią, kontakty seksualne z zakażonymi, poprzez niejałowy ostry sprzęt medyczny (igły i narzędzia chirurgiczne) skażony krwią osoby zakażonej, poprzez dzielenie się sprzętem podczas stosowania narkotyków. Do zakażenia dziecka może też dojść w czasie porodu od zakażonej wcześniej matki. Wirus HBV jest 100 razy bardziej zakaźny niż wirus HIV. Zakażenie HBV może zostać wyeliminowane lub przetrwać przez całe życie. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów wynosi najczęściej 3-4 miesiące. Objawy wzw B w fazie ostrej występują u połowy zakażonych HBV. Nie są charakterystyczne i obejmują złe samopoczucie, brak apetytu, zażółcenie skóry oraz białkówek oczu, ciemne zabarwienie moczu, zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Przewlekłe zapalenie wątroby to zakażenie utrzymujące się powyżej 6 miesięcy. Po upływie kilku lat może ono doprowadzić do rozwoju marskości wątroby. Przewlekle zakażona osoba jest również narażona na ryzyko raka wątrobowokomórkowego.

W Polsce dzięki obowiązkowym szczepieniom niemowląt zakażenia w tej grupie wiekowej praktycznie nie występują, jednak NIZP PZH nadal raportuje przypadki zakażeń HBV u dorosłych - co podkreśla konieczność utrzymania szczepień dzieci zgodnie z PSO.

### Zapobieganie zakażeniom

Program Szczepień Ochronnych na rok 2026 (PSO 2026), ogłoszony Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2025 r. (Dz.Urz. Ministra Zdrowia, poz. 85), utrzymuje obowiązkowe szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Hib oraz wzw B. PSO 2026 dopuszcza stosowanie szczepionki wysoko skojarzonej „6 w 1” jako szczepienia zalecanego w schemacie 3+1 lub - zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego - w schemacie 2+1, decyzją lekarza kwalifikującego.

Zgodnie z aktualnymi danymi epidemiologicznymi NIZP PZH-PIB oraz rekomendacjami WHO, utrzymanie wysokiego poziomu wyszczepialności we wczesnym dzieciństwie pozostaje kluczowe dla zapobiegania nawrotom krztuśca, pojawieniu się ognisk błonicy, zachorowaniom na Hib oraz dla zabezpieczenia populacji wobec ryzyka ponownego wprowadzenia poliowirusa na teren Europy.

Zachorowaniom na błonicę i epidemii błonicy można zapobiec jedynie poprzez utrzymanie wysokiego stanu zaszczepienia 3 dawkami szczepionki przeciw błonicy dzieci i podawaniu wszystkich zalecanych dawek przypominających nastolatkom i dorosłym.

Szczepionka przeciw błonicy należy do szczepionek inaktywowanych, zawiera oczyszczoną nieaktywną toksynę błoniczą (toksoid). Obowiązkowe (bezpłatne) szczepienie przeciw błonicy obejmuje dzieci i młodzież do ukończenia 19 r.ż. Szczepienie jest realizowane w postaci szczepionki skojarzonej przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP/DTaP), a w przypadku przeciwwskazań do szczepień przeciw krztuścowi szczepionką DT (przeciw błonicy i tężcowi) lub jako szczepionka monowalentna D (przeciw błonicy). Z upływem czasu odporność przeciw błonicy maleje, dlatego osobom dorosłym zalecane są dawki przypominające co 10 lat, w szczególności osobom podróżującym oraz tym, które mają kontakt z osobami przybywającymi z krajów endemicznego występowania błonicy. Szczepienie przypominające może być wykonywane szczepionką przeciw błonicy i tężcowi lub szczepionką przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi.

Szczepionka przeciw błonicy jest bezpieczna. Może powodować łagodne odczyny miejscowe, tj. zaczerwienienie, bolesny obrzęk lub ogólne, tj. bóle głowy, podwyższenie temperatury ciała, uczucie rozbicia, które zwykle ustępują po 24 godzinach.

Szczepionka przeciw tężcowi należy do szczepionek inaktywowanych, zawiera oczyszczoną nieaktywną toksynę (tzw. toksoid) tężcową. Obowiązkowe (bezpłatne) szczepienie przeciw tężcowi obejmuje dzieci i młodzież do ukończenia 19 r.ż. Szczepienie jest realizowane w postaci szczepionki skojarzonej przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP/DTaP) lub w przypadku przeciwwskazań do szczepień przeciw krztuścowi szczepionką DT (przeciw błonicy i tężcowi) lub jako szczepionka monowalentna T (przeciw tężcowi). Odporność przeciw tężcowi zmniejsza się z upływem czasu, dlatego osobom dorosłym zalecane są dawki przypominające szczepionki co 10 lat. Szczepienie przypominające może być wykonywane szczepionką przeciw tężcowi, szczepionką przeciw błonicy i tężcowi lub szczepionką przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi.

Szczepionka przeciw tężcowi jest bezpieczna. Może powodować łagodne odczyny miejscowe, tj. ból w miejscu podania, zaczerwienienie, bolesny obrzęk.

Szczepionka przeciw krztuścowi zawsze jest podawana w jednym wstrzyknięciu jako szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP). Szczepionka DTP zawiera pełnokomórkowy składnik krztuśca (tzw. DTwP) lub bezkomórkowy składnik krztuśca (tzw. DTaP). Szczepionka przeciw krztuścowi należy do szczepień obowiązkowych dla dzieci i nastolatków. Ponieważ z upływem czasu obserwujemy obniżenie odpowiedzi odpornościowej, schemat szczepienia obejmuje podawanie kolejnych dawek szczepionki DTP lub DTaP dzieciom w 2, 3-4, 5, 16 -18 miesiącu życia oraz szczepionki DTaP w 6 roku życia. Szczepionka dTap (z obniżoną zawartością antygenów krztuśca) podawana jest jako obowiązkowa nastolatkom w 14 roku życia. W celu utrzymania odporności przeciw krztuścowi zalecane jest również szczepienie przypominające w 19 roku życia oraz dla osób dorosłych co 10 lat. Czas ochrony po zaszczepieniu dzieci szczepionką pełnokomórkową wynosi ok. 10-12 lat, a szczepionką bezkomórkową ok. 5 lat.

Ryzyko związane ze szczepieniem przeciw krztuścowi wiąże się z występowaniem miejscowych niepożądanych odczynów poszczepiennych (ból, zaczerwienienie, obrzęk w miejscu wkłucia) oraz ogólnych (gorączka i drażliwość). Ciężkie NOP takie jak zespół hipotoniczno-reaktywny, drgawki gorączkowe, ciężkie reakcje alergiczne występują rzadko i ustępują bez trwałych następstw. Ciężkie NOP występują przeciętnie raz na 10 000 podanych dawek szczepionki pełnokomórkowej i około 2-krotnie rzadziej po podaniu szczepionki bezkomórkowej.

Szczepionka przeciw poliomyelitis zawiera inaktywowane (zabite) poliowirusy. Jest podawana podskórnie lub domięśniowo. Odstępy między poszczególnymi dawkami szczepionki powinny obejmować okres 6-8 tygodni. Aby uzyskać pełną ochronę dziecka wskazane jest podanie 4 dawek szczepionki. Wg kalendarza szczepień ochronnych podaje się 3 dawki szczepienia podstawowego w 3-4, 5-6 oraz 16-18 miesiącu życia. Dawka przypominająca podawana jest w 6 roku życia.

Szczepionka przeciw poliomyelitis jest bezpieczna. Bardzo rzadko występują odczyny miejscowe, tj.: lekkie zaczerwienienie, ból, stwardnienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia i utrzymują się zwykle 1-2 dni. U niektórych dzieci i dorosłych po podaniu szczepionki mogą wystąpić objawy nieswoiste tj.: bóle głowy, wymioty, biegunka.

Szczepionki przeciw zakażeniom Hib są dostępne w postaci skoniugowanej (połączenie antygenu z nośnikiem ułatwiającym powstanie odporności). Występują jako szczepionki jednoskładnikowe lub w połączeniu z innymi antygenami chroniącymi przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz poliomyelitis. Szczepionka przeciw Hib jest przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia do 5 roku życia oraz starszych dzieci z grup ryzyka, np. po usunięciu śledziony. Szczepionki przeciw zakażeniom Hib charakteryzują się wysoką skutecznością, sięgającą 95%. Chronią również przed tzw. kolonizacją, a więc przenoszeniu bakterii przez zdrowe dzieci i narażaniu innych.

Szczepionki przeciw zakażeniom Hib są bezpieczne, nie odnotowano poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Do bardzo rzadkich objawów ogólnych należą: gorączka, gorsze samopoczucie, podrażnienie, ból w miejscu podania szczepionki, które zwykle ustępują w ciągu 12 do 24 godzin.

Dostępne są rekombinowane szczepionki przeciw wzw B zawierające oczyszczone białko powierzchniowe przygotowane metodami inżynierii genetycznej. Występują jako szczepionki pojedyncze (przeciw wzw B) oraz połączone (szczepionki wzw A + wzw B) lub jako szczepionki wysoko-skojarzone 6 w 1 (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Hib, wzw B) w jednym wkłuciu do stosowania w programach szczepień małych dzieci. Szczepienie przeciw wzw B jest obowiązkowe dla wszystkich niemowląt oraz zalecane dla osób dorosłych z grup ryzyka wcześniej niezaszczepionych. Dla osób zdrowych wystarczą 3 dawki szczepionki (0-1-6 miesięcy), nie ma potrzeby sprawdzania poziomu przeciwciał ani podawania dawek przypominających. Dzieciom z niską masą urodzeniową stosujemy 4-dawkowy schemat szczepienia (0-1-2-12 miesięcy). U osób z chorobami przewlekłymi lub zaburzeniami układu odpornościowego po szczepieniu konieczne jest sprawdzanie poziomu przeciwciał i/lub dawki przypominające.

Szczepionka jest bezpieczna. Wywołuje bardzo rzadko odczyny głównie o charakterze miejscowym.

## I.2 Dane epidemiologiczne

Do czasu wprowadzenia masowych szczepień błonica była przyczyną częstych epidemii, cechujących się wysoką śmiertelnością. W latach pięćdziesiątych XX wieku w Polsce rejestrowano ok. 40 000 zachorowań i 3 000 zgonów rocznie. Sytuacja radykalnie zmieniła się po wprowadzeniu powszechnych szczepień ochronnych w 1954 r.

Obecnie w Polsce występują sporadyczne przypadki błonicy - np. w 2023 r. zarejestrowano 1 przypadek, a w 2024 r. - 2 przypadki.

W europejskim regionie WHO w 2022 roku zgłoszono 359 przypadków błonicy (z czego 318 spowodowanych przez Corynebacterium diphtheriae).

Terenami endemicznego występowania błonicy są kraje Południowo-Wschodniej Azji, Południowego Pacyfiku, Bliskiego Wschodu, Afryki, Europy Wschodniej, a także Ameryki Środkowej. W Europie każdego roku odnotowuje się kilkadziesiąt przypadków, z liczbą zgonów sporadyczną.

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r. w Europejskim Regionie WHO wykryto 57 przypadków błonicy. Większość przypadków wystąpiła latem, od czerwca do sierpnia. Zachorowania zgłosiły Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Szwajcaria i Wielka Brytania. 45 z 57 zgłoszonych przypadków dotyczyło błonicy skórnej: 42 z nich było spowodowane przez maczugowca błonicy Corynebacterium diphtheriae. Toksynogenne szczepy maczugowca błonicy wykryto w 27 przypadkach.

Klasyczny obraz błonicy atakujący układ oddechowy zgłoszono w 4 przypadkach, w tym jeden przypadek śmiertelny. Kolejnych 8 przypadków sklasyfikowano jako łagodną błonicę oddechową lub bezobjawową.

Większość zgłoszonych przypadków dotyczyła migrantów poszukujących azylu lub uchodźców z Afganistanu (37 przypadków), z Algierii, Kamerunu, Pakistanu lub Syrii.

W kolejnych miesiącach 2022 roku oraz w latach 2023-2025 odnotowano dalszy wzrost liczby przypadków błonicy w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Według danych ECDC, od początku 2022 r. do 30 kwietnia 2025 r. w krajach UE/EOG zgłoszono łącznie 536 przypadków błonicy wywołanej przez Corynebacterium diphtheriae (2022: 318 przypadków, 2023: 156 przypadków, 2024: 52 przypadki, 2025: 10 przypadków). Znaczna część zachorowań dotyczyła osób z grup szczególnie narażonych - migrantów, osób w kryzysie bezdomności oraz osób używających narkotyków. Pomimo zwiększonej liczby zachorowań, ECDC nie stwierdza dowodów na utrwaloną transmisję społecznościową w populacji ogólnej, podkreślając jednocześnie konieczność utrzymania wysokiego poziomu wyszczepialności w krajach europejskich.

Tężec występuje bardzo często w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Ponad 80 proc. przypadków to tężec noworodków. Co 3 minuty na świecie z powodu tężca umiera dziecko.

Każdego roku z powodu tężca umiera około 50 000 osób, głównie w krajach o niskim poziomie szczepień i słabej infrastrukturze sanitarnej.

Tężec odpowiadał w przeszłości za znaczną część zgonów noworodków, jednak obecnie wdrożenie szczepień i programów eliminacji tężca noworodków spowodowało dramatyczny spadek liczby przypadków i zgonów. W Europie tężec to choroba rzadka. W Polsce dzięki obowiązkowym szczepieniom dzieci i młodzieży choroba ta została praktycznie wyeliminowana. Ostatni przypadek tężca noworodków zarejestrowano w 1983 roku. Wśród chorych obecnie dominują dorośli w wieku ponad 60 lat, od dawna nieszczepieni. U nich też tężec przebiega wyjątkowo ciężko, często prowadząc do zgonu. W 2023 r. w Regionie UE/EEA zgłoszono 73 przypadki tężca, z czego 13 zakończyło się śmiercią - większość zgonów dotyczyła osób w wieku powyżej 79 lat.

Każdego roku choruje kilka-kilkanaście osób w Polsce, a umieralność pozostaje bardzo niska.

Przed wprowadzeniem masowych szczepień w 1960 roku, krztusiec był częstą przyczyną zgonów u dzieci poniżej 1 roku życia. W kolejnych latach liczba zachorowań zmniejszyła się ponad 100-krotnie. Od połowy lat 90-tych, także w krajach stosujących masowe szczepienia, obserwuje się wzrost zachorowań na tę chorobę, szczególnie u starszych dzieci oraz dorosłych. W Polsce w 2022 r. zarejestrowano 371 przypadków krztuśca (incydencja 0,98/100 000), co oznacza wzrost o 104 % w porównaniu z rokiem 2021. Dane wstępne za 2024 r. wskazują na ponad 10 461 zgłoszonych przypadków do połowy sierpnia, co stanowi kilkunastokrotny wzrost względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

Te dane wskazują na wyraźne ryzyko wystąpienia w najbliższych latach większych epidemii krztuśca w Polsce przy nieprawidłowym pokryciu szczepieniowym oraz zmniejszającej się odporności populacji.

Poliomyelitis stanowiło w przeszłości znaczne obciążenie dla społeczeństwa. Przed wprowadzeniem szczepień choroba Heinego-Medina rocznie powodowała tysiące zgonów oraz kilkanaście tysięcy przypadków trwałego inwalidztwa u dzieci w wieku szkolnym na świecie. Od 1988 roku prowadzony jest Światowy Program Eradykacji Poliomyelitis. W ramach tego programu organizuje się masowe akcje szczepień w krajach o słabszej infrastrukturze oraz kontynuuje się szczepienia we wszystkich krajach świata, w których wyeliminowano już zachorowania. Dzięki Programowi udało się ograniczyć liczbę zachorowań o 99%, z szacowanych 350 tysięcy w 1988 r. w 125 krajach endemicznych do 151 potwierdzonych zachorowań w 2020 r. w dwóch krajach (Pakistan, Afganistan). Dzięki wieloletnim masowym szczepieniom, ryzyko zachorowania na poliomyelitis w Polsce jest bliskie zeru. W Polsce ostatni przypadek poliomyelitis miał miejsce ponad 40 lat temu. Dopóki jednak występują zachorowania w niektórych regionach Azji, istnieje ryzyko zawleczenia zachorowań do Europy. Wtedy niezaszczepione dzieci mogą zachorować.

W latach 2021-2024 na świecie nadal rejestrowano sporadyczne zachorowania wywołane dzikim poliowirusem typu 1 (WPV1), głównie w Afganistanie i Pakistanie. Zgłaszano także przypadki porażeń wiotkich związanych ze szczepami pochodzenia szczepionkowego (cVDPV2) w kilku krajach Europy, Azji i Afryki. Mimo globalnego postępu eradykacji, WHO podkreśla utrzymujące się ryzyko ponownego zawleczenia poliowirusa do krajów wolnych od choroby, zwłaszcza w regionach o obniżonej wyszczepialności dzieci.

21 czerwca 2002 roku na spotkaniu Europejskiej Regionalnej Komisji WHO w Kopenhadze wydano certyfikat potwierdzający, że Region Europejski WHO obejmujący 51 krajów i 870 milionów ludzi jest wolny od poliomyelitis. Region Europejski był w tamtym momencie wolny od rodzimych zachorowań na poliomyelitis od ponad trzech lat. Ostatni przypadek rodzimego zachorowania poliomyelitis wywołanego dzikim szczepem wirusa w Europie miał miejsce we wschodniej Turcji w 1998 roku. Dotyczył dwuletniego, niezaszczepionego chłopca, u którego wystąpiły objawy paraliżu. Sukces w regionie europejskim osiągnięto dzięki serii skoordynowanych krajowych kampanii szczepień, znanych jako Operacja MECACAR, w których wzięło udział 18 krajów i obszarów endemicznych polio w Europie i wschodnich regionach Morza Śródziemnego WHO. Co roku od 1995 do 1998 sześćdziesiąt milionów dzieci poniżej piątego roku życia zostało zaszczepionych wymaganymi dawkami szczepionki. Od 1997 roku MECACAR wprowadził specjalne masowe szczepienia od drzwi do drzwi na obszarach wysokiego ryzyka zachorowania. Kampanie szczepień uzupełniających były kontynuowane w krajach o najwyższym ryzyku aż do 2002 roku.

Od czasu uruchomienia programu Global Polio Eradication Initiative w 1988 roku certyfikat obszaru wolnego od poliomyelitis otrzymały:

- w 1994 roku kraje obu Ameryk,

- w 2000 roku kraje Zachodniego Pacyfiku,

- w 2002 roku Region Europejski WHO,

- w 2020 roku Region Afrykański.

Aktualnie transmisję wirusa typu 1 (WPV-1) nadal stwierdza się w dwóch krajach- Afganistanie i Pakistanie.

W 2021 roku zgłoszono 5 przypadków polio wywołanych WPV-1, w porównaniu do 140 przypadków WPV-1 w 2020 roku. W 2022 roku do 5 maja 2022 r. zgłoszono 3 przypadki zachorowań (jeden w Afganistanie i dwa w Pakistanie).

W latach 2023-2025 utrzymywała się niska, ale stała liczba przypadków WPV-1 w obu krajach endemicznych, natomiast w wielu krajach odnotowano krążące wirusy pochodzenia szczepionkowego (cVDPV2). WHO utrzymuje globalny stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z utrzymującą się transmisją poliowirusa typu 1 oraz przypadkami cVDPV2.

26 czerwca 2022 w próbkach środowiskowych pobranych w Londynie potwierdzono obecność szczepu polio typu 2 pochodzącego ze szczepionki (type 2 vaccine-derived poliovirus, VDPV2). Wirus został wyizolowany wyłącznie z próbek środowiskowych - nie wykryto powiązanych przypadków porażeń wiotkich wywołanych tym szczepem. Działania prowadzono w ramach rutynowego nadzoru nad ostrymi porażeniami wiotkimi i badaniami środowiskowymi.

Obecnie wojna na Ukrainie zbliżyła problem, związany ze szczepami polio pochodzącymi ze szczepionki, do Polski. W 2021 roku jesienią na Ukrainie wyizolowano w kilku przypadkach wirusy pochodzące ze szczepionki cVDPV1 (w obwodzie zakarpackim) i cVDPV2 (w obwodzie rówieńskim). Identyfikowano przypadki ostrego porażenia wiotkiego wywołanego przez szczep cVDPV2. Szczególnie narażone były niezaszczepione dzieci poniżej szóstego roku życia.

Początkowo wirus polio typu 2 (VDPV2) pochodzący ze szczepionki został wyizolowany z próbek pobranych z tego samego miejsca między lutym a majem 2022 r. Analiza genetyczna sugeruje, że nowe i wyjściowe izolaty wirusa polio mają wspólne pochodzenie, które wciąż nie zostało zidentyfikowane.

Po 2022 roku zgłaszano kolejne epizody wykrycia poliowirusa typu 2 pochodzenia szczepionkowego w Europie, w tym pojedyncze izolacje środowiskowe w Wielkiej Brytanii, Izraelu i kilku innych krajach. Zdarzenia te nie wiązały się z przypadkami porażeń wiotkich, jednak potwierdzają konieczność utrzymywania wysokiego poziomu nadzoru epidemiologicznego oraz szczepień podstawowych i przypominających.

W Polsce przed wprowadzeniem obowiązkowych szczepień przeciw Hib zakażenia Hib stanowiły przyczynę 25% wszystkich bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych. Chorowało średnio 11 osób na 100 000 mieszkańców. Najwięcej zachorowań odnotowywano wśród dzieci między 6 a 24 miesiącem życia. Wprowadzenie do profilaktyki powszechnych szczepień przeciw zakażeniom Hib doprowadziło do spektakularnego spadku i prawie całkowitej eliminacji zachorowań w wielu krajach.

W latach 2020-2024 w Polsce utrzymywała się bardzo niska liczba potwierdzonych zachorowań na Hib. Zgłaszano pojedyncze przypadki rocznie, głównie u osób dorosłych z obniżoną odpornością. Choroba pozostaje skutecznie kontrolowana dzięki obowiązkowym szczepieniom niemowląt oraz stosowaniu szczepionek wysoko skojarzonych w PSO.

Zgodnie z danymi WHO na świecie ok. 257 mln osób choruje na przewlekłe zakażenie wzw B, a 887 000 osób każdego roku umiera z powodu ostrego zakażenia i powikłań w przebiegu wzw B, tj. pierwotnego raka wątroby i marskości wątroby. W Polsce liczba zachorowań na wzw B obniżyła się znacząco na przestrzeni ostatnich lat. Na początku lat 80. rozpoznawano objawy wzw B u 45 osób na 100 000 mieszkańców. Aktualnie liczba nowych zgłoszeń waha się w zakresie 4-9 na 100 000 mieszkańców, uwzględniając zakażenia HBV. Poprawa sytuacji epidemiologicznej wynika przede wszystkim z powszechnego stosowania sterylizacji sprzętu w medycynie i kosmetologii oraz powszechnych szczepień małych dzieci. W 2019 r. odnotowano 46 przypadków ostrego wzw B i 2 814 nowo rozpoznanych przypadków przewlekłego wzw B (a więc często zakażeń nabytych wiele lat wcześniej).

W ostatnich latach (2020-2024) w Polsce utrzymuje się stała tendencja spadkowa w zakresie ostrych zachorowań na wzw B - rocznie rejestrowano od 20 do 50 przypadków ostrego zakażenia. Jednocześnie liczba nowych rozpoznań przewlekłego zakażenia HBV utrzymuje się na poziomie 2 000-3 000 przypadków rocznie, co odzwierciedla zakażenia nabyte wiele lat wcześniej. Utrzymuje się bardzo niski poziom transmisji wertykalnej i zakażeń u dzieci dzięki obowiązkowym szczepieniom niemowląt.

Zgodnie z aktualną Mapą Potrzeb Zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. oraz zaktualizowanym Wojewódzkim planem transformacji województwa łódzkiego na lata 2022-2026, w obszarze chorób zakaźnych i szczepień ochronnych za jedno z istotnych wyzwań uznaje się narastający problem uchyleń od szczepień obowiązkowych w populacji dzieci i młodzieży. W ostatnich latach liczba dzieci niezaszczepionych z powodu odmowy rodziców systematycznie rośnie - na terenie województwa łódzkiego w 2021 r. odnotowano 2 482 niezaszczepione dzieci, a pod koniec 2022 r. już 2 891 dzieci uchylających się od szczepień obowiązkowych. W 2023 r. uchylenia od szczepień dotyczyły około 4 na 1000 osób w wieku 0-19 lat, co wpisuje się w ogólnokrajowy trend niemal dwukrotnego wzrostu liczby odmów szczepień w latach 2019-2023.

Spadek akceptacji dla szczepień i obniżanie poziomu zaszczepienia populacji oceniane są w dokumentach planistycznych jako istotne zagrożenie dla utrzymania odporności zbiorowiskowej, szczególnie w odniesieniu do takich chorób jak krztusiec, odra, błonica, tężec czy zakażenia wywołane przez Haemophilus influenzae typu b oraz wirusowe zapalenie wątroby typu B. Wskazuje się na konieczność intensyfikacji działań z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych, realizacji programów polityki zdrowotnej w obszarze szczepień ochronnych oraz wzmacniania edukacji zdrowotnej mieszkańców, w tym przeciwdziałania dezinformacji na temat szczepień. Podkreśla się również potrzebę utrzymania wysokiego poziomu wyszczepialności wśród dzieci objętych szczepieniami obowiązkowymi, a także zwiększenia zgłaszalności do szczepień zalecanych, w szczególności przeciw zakażeniom HPV, jako kluczowego elementu profilaktyki nowotworów złośliwych.

W najnowszym raporcie PZH-PIB za rok 2023 stwierdzono w Polsce 922 przypadki krztuśca (incydencja ok. 2,45/100 000), co stanowi dwukrotnie wyższą liczbę niż w roku 2022.

Dla wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV) w 2023 r. liczba nowo rozpoznanych przypadków w Polsce wynosiła ok. (ostatnie dostępne dane) 2 - 3 tys., co potwierdza utrzymującą się transmisję wirusa mimo wysokiej wyszczepialności niemowląt.

Dane dla województwa łódzkiego za rok 2023 nie zostały jeszcze opublikowane w pełnym rozbiciu w raporcie PZH-PIB; dlatego w dalszej części programu pozostaje odniesienie do dostępnych danych za rok 2021 dla regionu.

W meldunku epidemiologicznym 10/B/25 za okres 1.01-31.10.2025 r. wskazano następujące wartości przypadków chorób zakaźnych objętych Programem Szczepień Ochronnych:

- 69 przypadków błonicy,

- 13 przypadków tężca,

- 253 przypadki krztuśca,

- 9 przypadków (ogółem) inwazyjnej choroby wywołanej przez Haemophilus influenzae,

- wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV): 25 przypadków ostrego oraz 2 852 przypadki przewlekłego wzw B,

- 4 przypadki poliomyelitis (zgodne z definicją UE/PL; brak zachorowań na dziki wirus polio).

## I.3. Opis obecnego postępowania

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakłada obowiązek administracyjny poddania się szczepieniom obowiązkowym. Za brak zgody na szczepienie dziecka rodzicom grozi kara finansowa. Wcześniej podejmowane są wszystkie kroki związane z przekonaniem rodzica do szczepienia dziecka.

W Europie znamy różne formy obowiązkowości szczepień. W krajach o wysokiej świadomości prozdrowotnej, takich jak Szwecja, Norwegia czy Finlandia, pomimo braku obowiązkowości szczepień, utrzymywane są wysokie stany zaszczepienia całej populacji. W innych, np. Polsce wysoki stan zaszczepienia utrzymywany jest dzięki obowiązku szczepień. W Europie są jednak również takie kraje jak Rumunia, gdzie nie ma obowiązku szczepień, wyraźnie spadł stan zaszczepienia i pojawiła się największa od kilku lat epidemia odry.

Stąd też w niektórych krajach, w ostatnim czasie zaostrzono przepisy dotyczące realizacji szczepień całej populacji. Powodem jest rosnąca w Europie liczba zachorowań na odrę, odnotowywane przypadki błonicy na południu Europy oraz wzrost zachorowań na krztusiec. Z drugiej strony rośnie liczba dzieci nieszczepionych z powodu przekonań rodziców. Problem ten dotyczy również naszego kraju. W ostatnich latach coraz więcej rodziców nie zgadza się na szczepienia swoich dzieci. Niektóre kraje (np. Francja oraz Włochy), które do tej pory nie miały u siebie obowiązku szczepień lub lista szczepionek obowiązkowych była krótka, zaczynają wprowadzać dodatkowe szczepienia obowiązkowe. Inne wprowadzają kary finansowe za brak szczepień lub zakaz posyłania niezaszczepionych dzieci do żłobków i przedszkoli.

Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - PIB: „Szczepienia ochronne w Polsce” wskazuje, iż w Polsce występują wahania liczby dzieci zaszczepionych zgodnie z PSO. Najnowsze dostępne dane wykazują dalszy wzrost liczby uchyleń od szczepień obowiązkowych - z ok. 48,6 tys. w 2019 r. do ok. 87,3 tys. w 2023 r. Jednocześnie odsetek dzieci w wieku 3 lat, w pełni zaszczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień w 2023 r., wyniósł około 85%, co oznacza spadek względem wcześniejszych lat. Trend ten potwierdza narastające w Polsce zjawisko rezygnacji rodziców z realizacji szczepień obowiązkowych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż województwo łódzkie w zakresach szczepień objętych preparatami skojarzonymi wykazuje wyszczepienie populacji w rocznikach w około 93-94% populacji docelowej, co nadal stanowi wyniki wyraźnie poniżej województw o najwyższych poziomach zaszczepienia, a jednocześnie wartości zbliżone do najnowszych danych publikowanych przez inspekcję sanitarną.

### Szczepienia i szczepionki

Obecnie w Polsce realizowany jest Program Szczepień Ochronnych (PSO), gdzie co roku publikowany jest nowy kalendarz, który obejmuje zarówno szczepienia obowiązkowe (bezpłatne), jak i zalecane (płatne). Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje Program Szczepień Ochronnych na rok 2026, opublikowany Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2025 r.

Wytyczne Programu Szczepień Ochronnych na rok 2022 według Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2022, klasyfikują szczepienia „5 w 1” i „6 w 1” jako szczepienia obowiązkowe dla dzieci i młodzieży według wieku - kalendarz szczepień, ale jako wariant A1:

„A.1. Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej DTaP-IPV-Hib albo DTaP-IPV-Hib-WZWB - stosuje się w przypadku dostępności do szczepionek wysokoskojarzonych.”

Powoduje to, iż szczepienia wysokoskojarzone wymagają zakupu preparatu poza budżetem państwa.

W PSO 2026 zasady te pozostają niezmienne - szczepionki „5 w 1” i „6 w 1” nadal mogą być stosowane jako wariant A1, jednak nie są finansowane centralnie, a ich wykorzystanie zależy od dostępności oraz decyzji rodziców lub jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowy wariant szczepień obejmuje wykorzystanie szczepionek zakupionych z budżetu przewidzianego na realizację PSO. W tym przypadku szczepienia przeciwko krztuścowi realizowane są z wykorzystaniem szczepionki pełnokomórkowej, czyli DTPw. W postaci oddzielnych iniekcji podaje się szczepionkę przeciwko polio (IPV - inactivated poliovirus vaccine), Haemophilus influenzae (HiB) oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV - Hepatitis B virus).

W PSO 2026 utrzymano stosowanie szczepionki pełnokomórkowej DTPw jako podstawowej w schemacie obowiązkowym.

Szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi wykonywane są szczepionką skojarzoną DTP trzykrotnie, w odstępach 6-8 tygodni w 1. roku życia (szczepienie pierwotne: 2. miesiąc, 3.-4., 5.-6.) oraz raz w 2. roku życia dziecka (szczepienie uzupełniające: 16.-18. miesiąc). Szczepienie przypominające wykonywane jest w 6. roku życia dziecka (domięśniowo szczepionką DTaP - komponent bezkomórkowy). W 14. oraz 19. roku życia dziecka zalecane jest podanie dawki przypominającej szczepionki zawierającej zmniejszone ilości szczepionki błonniczej (Td) (podskórnie lub domięśniowo).

W PSO 2026 nie dokonano zmian w schemacie szczepień DTP/DTaP/Td.

Rycina 1. Kalendarz szczepień na 2025 rok

Źródło: https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2025/

Szczepienia przeciw inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenaze typu b wykonywane są jednocześnie z kolejnymi dawkami szczepionki DTP. W 1. roku życia dziecku podawane są trzy dawki szczepienia pierwotnego. Szczepionkę tę można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach. W 2. roku życia dziecka podawana jest jedna dawka uzupełniająca. Dzieciom szczepionym od 6. do 12. miesiąca życia podawane są dwie dawki szczepionki w cyklu szczepień pierwotnych oraz jedna dawka uzupełniająca, po roku od podania drugiej dawki. Dzieciom powyżej 1. roku życia podawana jest tylko jedna dawka szczepionki. Szczepionkę przeciw inwazyjnemu zakażeniu Hib stosuje się w postaci preparatów skojarzonych, np. DTaP-Hib, DTaP-IPV-Hib, DTaP- IPV-Hib-HBV. Jednak nie są one finansowane z budżetu ministra właściwego ds. zdrowia. Dzieciom do ukończenia 6. roku życia niezaszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych w celu zapobiegania posocznicy oraz zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i nagłośni szczepienie przeciw inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenaze typu b jest zalecane, jednak szczepienia te nie są finansowane ze środków ministra właściwego ds. zdrowia.

W PSO 2026 schemat i zasady finansowania szczepień Hib pozostają bez zmian.

Szczepienia przeciw poliomyelitis wykonywane są wszystkim niemowlętom szczepionką zabitą (IPV). Pierwszą dawkę podaje się podskórnie lub domięśniowo na przełomie 3. i 4. miesiąca życia (po 6-8 tygodniach od szczepienia poprzedniego), a drugą dawkę znowu po 6-8 tygodniach. Trzecia dawka szczepionki IPV w ramach szczepienia podstawowego (uzupełniająca) podawana jest w 16.-18. miesiącu życia dziecka. W 6. roku życia podaje się mu poliwalentną szczepionkę atenuowaną - OPV (1,2,3 typ wirusa).

W PSO 2026 nastąpiła ważna zmiana: w Polsce nie stosuje się już szczepionki OPV. Szczepienie przypominające w 6. roku życia realizowane jest wyłącznie szczepionką inaktywowaną IPV, zgodnie z wytycznymi WHO.

Alternatywnie szczepienia obowiązkowe mogą być realizowane tzw. preparatami wysoce skojarzonymi. Są to szczepionki, które dają możliwość uodpornienia przeciwko kilku chorobom dzięki jednej iniekcji.

Wysoce skojarzone szczepionki pięcio- i sześcioskładnikowe są zgodne z obowiązującym w Polsce PSO. Można je podawać według zarejestrowanych na terenie Polski wskazań. Ich stosowanie ułatwia realizację obowiązkowego PSO, a zarazem zwiększa akceptację rodziców dla szczepień - redukcja liczby wkłuć u dzieci jest preferowana przez rodziców, a komponent DTaP rzadziej wywołuje działania niepożądane.

Szczepionka wysoce skojarzona pięcio- i sześcioskładnikowa (DTaP-IPV-Hib, DTaP-IPV-Hib-HBV) jest rekomendowana, ale nierefundowana. W punktach szczepień rodzice informowani są o możliwości zakupienia szczepionki „5 w 1” lub „6 w 1”.

W PSO 2026 zasady te pozostają bez zmian.

Dla większości dzieci szczepienia wysoce skojarzone są szczepieniami zalecanymi, co oznacza, że koszt szczepionki pokrywają rodzice. Natomiast zgodnie z zapisami w PSO u dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciwko krztuścowi szczepionką z pełnokomórkowym komponentem krztuśca, dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży oraz tych urodzonych z masą urodzeniową <2500 g należy zastosować szczepionkę z bezkomórkowym komponentem krztuśca DTaP w postaci preparatu DTPa-IPV-HiB. Wówczas szczepienie „5 lub 6 w 1” jest bezpłatne.

PSO 2026 utrzymuje tę zasadę bez zmian.

Wszystkie wysokoskojarzone szczepionki są dostępne w Polsce i zawierają acelularny, czyli bezkomórkowy komponent krztuśca. Służą do jedoczesnego uodpornienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, HiB (DTPa-IPV-HiB) i dodatkowo przeciwko WZW B w szczepionce sześcioskładnikowej (DTPa-IPV-HiB-HBV).

W 2025 i 2026 nie wprowadzono nowych preparatów i nie wycofano żadnego z wymienionych.

Na polskim rynku dostępne są dwie szczepionki typu: „5 w 1”:

- Infanrix-IPV-HiB (GSK);

- Pentaxim (Sanofi Pasteur)

oraz dwa preparaty typu „6 w 1”:

- Infanrix hexa (GSK)

- Hexacima (Sanofi Pasteur).

Preparaty Infanrix-IPV-HiB i Infanrix hexa można stosować w realizacji schematu podstawowego do końca 3 roku życia, natomiast w przypadku preparatów Pentaxim i Hexacima do końca 2 roku życia.

Wykorzystując szczepionki typu „5 w 1” lub „6 w 1”, można podawać kolejne dawki szczepienia pierwotnego już co 4 tygodnie. W ten sposób znacznie przyspieszamy realizację schematów szczepień, co zostało wyraźnie podkreślone w zapisach PSO na 2021 r. w związku z pandemią COVID-19. Zalecenie wprowadzenia szczepionek skojarzonych (optymalnie „6 w 1”) znalazło się także w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii, dotyczących opieki ambulatoryjnej nad dziećmi w czasie pandemii COVID-19, podobnie jak rekomendowanie podawania wielu szczepionek w trakcie tej samej wizyty i skracanie odstępów między dawkami do minimalnych przewidzianych w ChPL danej szczepionki.

Biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, wytyczne kliniczne oraz rekomendacje refundacyjne, uważa za zasadne stosowanie szczepionek wysokoskojarzonych. Wszystkie odnalezione wytyczne kliniczne zalecają szczepienia dzieci przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i Haemophilus typ b, jednak nie wskazują preferowanego rodzaju szczepionki. W wyniku wyszukiwania odnaleziono zalecenia z lat 2019-2021 dotyczące szczepień przeciwko krztuścowi, tężcowi, błonicy, poliomyelitis, WZW B lub zakażeniom H. influenzae typu B wydane przez: European Centre for Disease Prevention and Control, Advisory Committee On Immunization Practices i Centers for Disease Control and Prevention, Australian Immunisation Handbook, Światową Organizację Zdrowia oraz National Health Service.

W 2024 i 2025 opublikowano kolejne aktualizacje ACIP oraz ECDC, które potwierdziły bezpieczeństwo i zasadność stosowania szczepionek skojarzonych, utrzymując wcześniejsze rekomendacje.

Szczepionki wysoce skojarzone minimalizują liczbę wizyt w poradni, prowadzą do szybszej realizacji PSO, a także ułatwiają wprowadzenie szczepień dodatkowych, czyli zalecanych. Ponieważ szczepionki wysoce skojarzone należą do szczepionek inaktywowanych, nie ma konieczności zachowania jakiegokolwiek odstępu między nimi a innymi szczepionkami inaktywowanymi czy „żywymi”, jeśli rodzice zdecydują ostatecznie o ich podaniu oddzielnie.

Szczepionki wysokoskojarzone (z bezkomórkowym komponentem krztuśca) stwarzają mniejsze ryzyko niepożądanych reakcji poszczepiennych. Szczepionki wysokoskojarzone to szczepionki lepiej tolerowane i rzadziej wywołujące działania niepożądane niż szczepionki oferowane bezpłatnie, ponieważ stanowią mniejsze obciążenie dla organizmu dziecka, choć jednocześnie uodparniają przed wieloma chorobami naraz. Dodatkowo dziecko otrzymując szczepionkę skojarzoną otrzymuje w sumie mniej substancji pomocniczych niż wtedy, gdy szczepienie jest realizowane za pomocą trzech bezpłatnych szczepionek. Ponadto szczepionki wysokoskojarzone nie zawierają tiomersalu. W przypadku zastosowania szczepionki „6 w 1” dziecko odbędzie mniej wizyt szczepiennych, co za tym idzie otrzyma mniej ukłuć - mniej bólu i stresu dla dziecka. Szczepionki „6 w 1” mają potwierdzone bezpieczeństwo stosowania u wcześniaków. Szczepionki wysokoskojarzone są standardowo stosowane u wszystkich niemowląt w wielu krajach Europy np. Niemczech, Francji, Czechach, Słowacji.

Biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, wytyczne kliniczne oraz rekomendacje refundacyjne, zasadne jest finansowanie ze środków Gminy Kleszczów proponowanej procedury. Zasadnym jest, aby szczepionki najbardziej istotne dla zdrowia publicznego były dostępne bezpłatnie dla mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.

# II. Cele programu polityki zdrowotnej i mierniki efektywności jego realizacji

## II.1 Cel główny

Celem głównym programu jest uzyskanie nie mniejszego niż 80% poziomu zaszczepienia pełnym schematem szczepienia preparatem „6 w 1” w populacji dzieci od 2. do 18. miesiąca życia, zamieszkujących na terenie Gminy Kleszczów, w latach 2026-2028.

Cel obejmuje zarówno zwiększenie dostępności do wysokoskojarzonych szczepionek, jak i poprawę poziomu wiedzy rodziców na temat korzyści, bezpieczeństwa i skuteczności szczepień oraz chorób zakaźnych, którym zapobiega preparat „6 w 1”.

Cel główny ma charakter kompleksowy - obejmuje aspekt edukacyjny, profilaktyczny i kliniczny. Osiągnięcie celu będzie oceniane poprzez analizę poziomu wyszczepienia, wyników działań edukacyjnych oraz porównanie liczby odmów i odroczeń szczepień na przestrzeni lat realizacji programu.

## II. 2 Cele szczegółowe

- Zwiększenie dostępności do działań edukacyjnych kierowanych do rodziców i opiekunów dzieci objętych programem w zakresie chorób zakaźnych zapobieganych szczepionką „6 w 1” - w latach 2026-2028.

- Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień „6 w 1” poprzez likwidację bariery finansowej i zapewnienie realizacji pełnego schematu szczepień dzieciom z populacji docelowej zamieszkującej Gminę Kleszczów.

- Podniesienie poziomu wiedzy rodziców/opiekunów o co najmniej 30%, na podstawie testów wiedzy (pre- i post-test), obejmujących:

- charakterystykę chorób zakaźnych,

- korzyści szczepionek wysokoskojarzonych,

- bezpieczeństwo i działania niepożądane,

- różnice między szczepionkami wysokoskojarzonymi a tradycyjnymi.

- Wzrost o 20% liczby rodziców/opiekunów zgłaszających dzieci do szczepienia „6 w 1”, w porównaniu z poziomem zgłaszalności sprzed realizacji programu.

- Zwiększenie akceptacji szczepień w populacji rodziców dzieci zamieszkujących Gminę Kleszczów, poprzez działania edukacyjne, konsultacje, zmniejszenie odmów oraz ograniczenie odroczeń pozamedycznych.

Cele szczegółowe uzupełniają cel główny i umożliwiają kompleksową ocenę skuteczności programu, zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i edukacyjnym.

## II.3 Mierniki efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej

Efektywność programu będzie oceniana na podstawie mierników odnoszących się do celów głównego i szczegółowych. Wszystkie wskaźniki dobrano tak, aby umożliwiały realną ocenę wpływu interwencji.

Miernik celu głównego

Odsetek dzieci zaszczepionych pełnym schematem „6 w 1” spośród populacji docelowej zamieszkującej Gminę Kleszczów.

Wartość docelowa: ≥ 80%.

Mierniki celów szczegółowych

- Miernik edukacyjny

Odsetek rodziców/opiekunów uczestniczących w działaniach edukacyjnych.

Wartość docelowa: ≥ 50% osób, które wyraziły zgodę na udział.

- Miernik wzrostu wiedzy

Wzrost wiedzy o ≥ 30%, oceniany poprzez różnicę między wynikami testów pre- i post-test.

- Miernik zgłaszalności

Wzrost o 20% liczby rodziców/opiekunów zgłaszających dzieci na szczepienia „6 w 1”, w stosunku do danych sprzed programu.

- Miernik jakości programu

Odsetek pozytywnych ocen programu w ankietach satysfakcji.

Wartość docelowa: ≥ 50% pozytywnych ankiet.

- Miernik akceptacji szczepień (uzupełniający)

Odsetek rodziców deklarujących poprawę postawy wobec szczepień po edukacji.

Wartości wskaźników będą oceniane:

- co roku, po zakończeniu kolejnych etapów realizacji programu,

- po zakończeniu całego okresu realizacji programu (2026-2028) w ramach ewaluacji końcowej.

Dane będą zbierane z następujących źródeł:

- dokumentacja realizatora programu,

- wykazy zaszczepionych dzieci (szczepienie pełnym schematem),

- listy obecności na edukacji,

- wyniki testów wiedzy (pre- i post-testy),

- ankiety satysfakcji rodziców/opiekunów,

- dane dotyczące liczby odmów i odroczeń szczepień.

Monitorowanie zmian rok do roku pozwoli określić skuteczność działań edukacyjnych i profilaktycznych oraz umożliwi wprowadzenie ewentualnych korekt organizacyjnych lub merytorycznych.

Wartości docelowe ustalono na podstawie doświadczeń innych jednostek samorządu terytorialnego, realizujących podobne programy profilaktyczne, uwzględniając realne możliwości osiągnięcia wskaźników przy założonym poziomie finansowania i dostępności świadczeń.

# III. Charakterystyka populacji docelowej oraz charakterystyka interwencji, jakie są planowane w ramach programu polityki zdrowotnej

## III.1 Populacja docelowa

Gmina Kleszczów według stanu na dzień 31.12.2024 r. ma 6 346 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

W latach 2002-2024 liczba mieszkańców wzrosła o 71,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 36,2 lata i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Gmina Kleszczów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10, co odpowiada wartości -1,59 na 1000 mieszkańców. W 2023 roku urodziło się 54 dzieci, w tym 42,6% dziewczynek i 57,4% chłopców.

Populacja osób w wieku 0-4 lat zamieszkujących Gminę Kleszczów według danych z 2023 r. wynosi 379 dzieci, w tym 173 dziewczynki oraz 207 chłopców.

Rycina 2. Piramida wieku mieszkańców gminy Kleszczów, 2023 rok.

Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Kleszczow

Na podstawie danych z Urzędu Gminy Kleszczów z lat poprzednich znana jest sytuacja dotycząca wszczepialności - w 2019 roku zaszczepiono 500 dzieci, w 2020 roku 300 dzieci, a w 2021 roku jedynie 221 dzieci. Wynika to z realizacji wcześniejszej edycji programu polityki zdrowotnej, obejmującego ten sam problem zdrowotny i adekwatne działania w ramach interwencji.

Zatem docelową populację ustala się na około 250-300 dzieci w latach 2026-2028. Będą to osoby realizujące schemat szczepień podstawowych, urodzone w latach 2025, 2026, 2027 i 2028, a także w pierwszym roku programu dzieci z roczników 2024 i 2025, u których szczepienie będzie ewentualnym rozszerzeniem wcześniej wykonanego PSO innym preparatem.

Planowany budżet pozwala na pełne objęcie programem w zakresie szczepień profilaktycznych, w zależności od wybranego preparatu i zastosowanego schematu dawkowania określonego w ChPL, od około 45% do 85% całkowitej populacji dzieci w wieku 2-18 m.ż., zamieszkujących Gminę Kleszczów, co przekłada się na możliwość wyszczepienia całej docelowej (250-300 dzieci) populacji spełniającej kryteria kwalifikacyjne.

Działania edukacyjne będą adresowane także do rodziców/opiekunów dzieci.

Wytyczne Programu Szczepień Ochronnych na rok 2026, ogłoszone Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego na 2026 rok, utrzymują dotychczasowe zasady klasyfikacji szczepień wysokoskojarzonych i nadal nie obejmują refundacją szczepionek „5 w 1” oraz „6 w 1”, które pozostają w grupie szczepień zalecanych, finansowanych poza budżetem Ministra Zdrowia.

W PSO 2026 szczepienia „6 w 1” są przewidziane jako wariant szczepień możliwy do realizacji w przypadku dostępności preparatów wysokoskojarzonych, ale nie stanowią elementu szczepień obowiązkowych finansowanych przez państwo. Podobnie jak w poprzednich edycjach PSO, szczepienia podstawowe realizowane w ramach budżetu państwa obejmują schemat z użyciem szczepionek monowalentnych i/lub preparatów skojarzonych niższego rzędu (DTPw + IPV + Hib + HBV w oddzielnych iniekcjach).

PSO 2026 ponownie podkreśla, że:

- szczepienia wysokoskojarzone (DTaP-IPV-Hib oraz DTaP-IPV-Hib-HBV) mogą być stosowane alternatywnie,

- ich użycie zmniejsza liczbę iniekcji, poprawia komfort dziecka i akceptację rodziców,

- stanowią one rozwiązanie zgodne z ChPL i mogą być stosowane przez realizatora we wszystkich sytuacjach, w których nie ma przeciwwskazań.

W dokumencie PSO 2026 utrzymano także zapis, że u dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży oraz u dzieci z masą urodzeniową < 2500 g należy stosować wyłącznie preparaty z bezkomórkowym komponentem krztuśca (DTaP).

W takich sytuacjach szczepienia skojarzone „5 w 1” lub „6 w 1” mogą być refundowane w ramach PSO jako realizacja szczepienia obowiązkowego.

W praktyce oznacza to, że w populacji ogólnej szczepienia „6 w 1” nadal pozostają świadczeniem zalecanym, nierefundowanym, a ich użycie wymaga finansowania ze środków JST lub ze środków własnych rodziców.

Z tego powodu finansowanie szczepienia „6 w 1” w ramach PPZ Gminy Kleszczów jest zgodne z obowiązującymi wytycznymi PSO 2026 i wypełnia rekomendacje kliniczne dotyczące redukcji liczby wkłuć, zwiększenia komfortu dziecka oraz poprawy wyszczepialności w populacji.

## III.2 Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej oraz kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej

### Kryteria włączenia do programu

Kryteria włączenia do programu dla populacji zakwalifikowanej do szczepień:

- podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego druku świadomej zgody na udział dziecka w szczepieniach realizowanych w ramach programu (druk zgody stanowi załącznik do programu); podpisany formularz włączany jest do dokumentacji medycznej;

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Kleszczów, potwierdzone stosownym dokumentem, zaświadczeniem z urzędu lub poświadczeniem w aplikacji mObywatel;

- brak stałych lub czasowych przeciwwskazań medycznych dyskwalifikujących podanie szczepionki „6 w 1”, zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) preparatów wysokoskojarzonych;

- w przypadku przeciwwskazań czasowych wyznacza się nowy termin wizyty;

- potwierdzenie wieku dziecka na podstawie numeru PESEL lub - w przypadku jego braku - dokumentu zawierającego datę urodzenia;

- włączenie uczestników do programu zgodnie z kolejnością zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające kryteria w pełnym zakresie i kompletujące dokumentację zgłoszeniową;

- brak wcześniejszego wykonania pełnego schematu szczepienia „6 w 1” poza programem - dotyczy dzieci, które nie zostały jeszcze zaszczepione preparatem wysokoskojarzonym zgodnie z ChPL (dzieci po częściowych szczepieniach monowalentnych mogą być kwalifikowane zgodnie z oceną lekarza kwalifikującego).

Kryteria wyłączenia z programu:

- brak pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w programie;

- brak potwierdzenia miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kleszczów;

- brak przedstawienia dokumentu potwierdzającego wiek dziecka umożliwiającego weryfikację kwalifikacji (2.-18. miesiąc życia);

- zakończenie pełnego schematu szczepienia „6 w 1” w obecnej edycji programu lub wcześniejsze wykonanie pełnego schematu poza programem;

- występowanie przeciwwskazań medycznych określonych w ChPL, w szczególności:

  - encefalopatia o nieznanej etiologii występująca w ciągu 7 dni po wcześniejszym szczepieniu szczepionką zawierającą komponent krztuśca (bezkomórkowy lub pełnokomórkowy);

  - niekontrolowane zaburzenia neurologiczne lub niekontrolowana padaczka - do czasu ustabilizowania stanu zdrowia i oceny lekarza, że korzyści przewyższają ryzyko;

  - ostra lub ciężka choroba przebiegająca z gorączką - do czasu ustąpienia objawów; łagodne infekcje nie stanowią przeciwwskazania;

  - inne przeciwwskazania określone w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego (np. nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze);

- sytuacje, w których lekarz kwalifikujący, po przeprowadzeniu wywiadu i badania, nie wyraża zgody na wykonanie szczepienia z powodu ryzyka medycznego.

Uczestnicy będą przyjmowani do momentu osiągnięcia limitu osób, jaki zadeklarował Realizator/Realizatorzy w ofercie.

Dla poszczególnych działań przewidzianych w programie zastosowanie będą miały następujące warunki:

- Wizyta kwalifikacyjna będzie dostępna dla wszystkich dzieci włączonych do programu. Warunkiem koniecznym wykonania kwalifikacji jest wcześniejsze podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego pisemnej zgody na udział dziecka w programie oraz zgodę na wykonanie szczepienia zgodnie z procedurami medycznymi. Lekarz kwalifikujący dokonuje oceny stanu zdrowia, analizuje przeciwwskazania oraz potwierdza możliwość podania szczepionki „6 w 1”.

- Działania informacyjno-edukacyjne będą dostępne dla wszystkich rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do programu. Edukacja obejmuje informacje na temat chorób zakaźnych, przeciwko którym uodparnia szczepionka „6 w 1”, zasad jej działania, skuteczności, bezpieczeństwa oraz schematów szczepień wynikających z PSO 2026 i ChPL preparatów wysokoskojarzonych.

- Szkolenia edukacyjne dla rodziców/opiekunów będą dostępne dla wszystkich rodziców/opiekunów dzieci objętych programem. Formuła szkoleń uwzględnia zarówno spotkania grupowe, jak i indywidualne konsultacje edukacyjne prowadzone przez personel medyczny, mające na celu zwiększenie wiedzy i akceptacji szczepień.

- Szczepienia profilaktyczne preparatem „6 w 1” będą wykonywane wyłącznie u dzieci spełniających kryteria włączenia do programu oraz pozytywnie zakwalifikowanych do szczepienia przez lekarza w trakcie wizyty kwalifikacyjnej. Podanie szczepionki odbywać się będzie zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz zgodnie z rekomendacjami PSO 2026.

Zakres populacji objętej programem

Programem zostaną objęte wszystkie dzieci z populacji docelowej, spełniające kryteria włączenia i niepodlegające kryteriom wyłączenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację interwencji. Włączenie uczestników będzie odbywało się zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz zgodnie z potwierdzeniem spełnienia kryteriów medycznych i formalnych.

W przypadku osiągnięcia limitu finansowego realizator jest zobowiązany do poinformowania gminy o konieczności zamknięcia rekrutacji lub możliwości rozszerzenia finansowania, jeśli JST podejmie taką decyzję.

Termin realizacji programu

Planowany termin realizacji wszystkich działań w ramach programu obejmuje lata 2026-2028. Interwencje medyczne (kwalifikacja, szczepienia, edukacja, szkolenia) muszą zostać zrealizowane do końca 2028 roku, zgodnie z harmonogramem określonym przez Gminę Kleszczów i realizatora programu.

Ewaluacja końcowa zostanie przeprowadzona w IV kwartale 2028 r.

## III.3 Planowane interwencje

Osoba zgłaszająca dziecko do programu składa do Realizatora zgłoszenie uczestnictwa. Po weryfikacji formalnych warunków udziału - w szczególności wieku dziecka oraz miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kleszczów - rodzic lub opiekun prawny zostaje poinformowany o możliwości umówienia wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta ta obejmuje ocenę medyczną zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz zasadami Programu Szczepień Ochronnych 2026, a w przypadku braku przeciwwskazań - wykonanie szczepienia preparatem wysokoskojarzonym „6 w 1”. Każde dziecko należące do populacji docelowej i spełniające kryteria włączenia będzie mogło skorzystać z bezpłatnego szczepienia, natomiast jego rodzic lub opiekun zostanie objęty działaniami edukacyjnymi.

Podczas wizyty kwalifikacyjnej personel medyczny udzieli rodzicom i opiekunom informacji dotyczących chorób zakaźnych, przeciwko którym szczepionka „6 w 1” zapewnia uodpornienie, w tym błonicy, tężca, krztuśca, wirusowego zapalenia wątroby typu B, poliomyelitis oraz inwazyjnych zakażeń Hib. Rodzice otrzymają wiedzę na temat dróg szerzenia zakażeń, objawów, możliwych powikłań oraz znaczenia szczepień w ograniczaniu zachorowań. Przekazywane będą również praktyczne informacje dotyczące higieny, profilaktyki chorób zakaźnych, zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia oraz postępowania po szczepieniu, w tym w razie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego. Rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o miejscach udzielania pomocy medycznej w przypadku wystąpienia działań niepożądanych poza programem, w ramach świadczeń gwarantowanych przez NFZ.

Wizyta związana z podaniem szczepionki rozpoczyna się konsultacją lekarską, której celem jest wykluczenie przeciwwskazań. W razie wystąpienia przeciwwskazań czasowych, takich jak infekcja lub gorączka, zostanie wyznaczony nowy termin wizyty. Warunkiem wykonania szczepienia jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego świadomej zgody na udział dziecka w programie oraz na wykonanie szczepienia. Zgoda zostaje włączona do dokumentacji medycznej dziecka.

Szczepienia będą wykonywane preparatami wysokoskojarzonymi dopuszczonymi do obrotu i stosowania w Polsce.

Na rynku dostępne są dwa preparaty typu „6 w 1”:

- Infanrix hexa (GSK), przeznaczony do stosowania w schemacie podstawowym do końca trzeciego roku życia,

- Hexacima (Sanofi Pasteur), przeznaczona do stosowania do końca drugiego roku życia.

Realizator programu będzie stosował preparaty zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz aktualnymi wytycznymi Programu Szczepień Ochronnych 2026. Szczepienia będą wykonywane wyłącznie u dzieci zakwalifikowanych przez lekarza oraz spełniających kryteria włączenia.

Ze względu na trzyletni okres realizacji programu dopuszcza się możliwość zmian w wytycznych dotyczących szczepień, dostępności preparatów lub aktualizacji PSO. W takim przypadku Realizator ma obowiązek niezwłocznego poinformowania instytucji finansującej program o zmianach oraz dostosowania zasad realizacji świadczeń do obowiązujących wymogów, w tym schematów dawkowania wynikających z aktualnych zaleceń.

Realizator programu musi dysponować kadrą, pomieszczeniami i wyposażeniem umożliwiającym bezpieczną i zgodną z przepisami realizację interwencji.

Dotyczy to w szczególności zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, przestrzegania zasad przechowywania szczepionek z zachowaniem łańcucha chłodniczego, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz organizacji miejsca do przeprowadzenia kwalifikacji i działań edukacyjnych. Interwencje będą prowadzone na terenie Gminy Kleszczów, w miejscu lub miejscach wskazanych przez Realizatora, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Programem zostaną objęte wszystkie dzieci z populacji docelowej spełniające kryteria włączenia oraz niepodlegające kryteriom wyłączenia, do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Włączenie uczestników odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń. Wszystkie zaplanowane interwencje muszą zostać zrealizowane w latach 2026-2028.

## III.4 Sposób udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu polityki zdrowotnej

Sposób udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu polityki zdrowotnej zakłada organizację działań o charakterze ciągłym, dostosowanych do potrzeb populacji dzieci w wieku od 2. do 18. miesiąca życia zamieszkujących Gminę Kleszczów. Ze względu na charakter interwencji, obejmujący realizację schematu szczepień w określonych odstępach czasowych, uczestnicy programu będą przyjmowani w sposób ciągły przez cały okres jego trwania, tj. w latach 2026-2028. Aby zapewnić jak najwyższą dostępność do świadczeń, Realizator udostępni zróżnicowane godziny przyjęć, obejmujące godziny poranne, popołudniowe oraz wybrane terminy w dniach wolnych od pracy. Informacje o dostępnych terminach oraz warunkach udziału będą rozpowszechniane za pomocą dostępnych kanałów komunikacji, w tym strony internetowej Gminy Kleszczów, mediów lokalnych oraz materiałów informacyjnych przygotowanych przez Realizatora.

Na podstawie danych organizacyjnych, w tym liczby zgłoszeń, szacowanej frekwencji oraz liczby dzieci z populacji docelowej, Realizator dokona zakupu szczepionek oraz niezbędnych materiałów pomocniczych, takich jak sprzęt jednorazowego użytku, materiały medyczne, środki do prowadzenia edukacji zdrowotnej oraz materiały informacyjne dla rodziców. Szczepienia będą wykonywane wyłącznie preparatami wysokoskojarzonymi dopuszczonymi do stosowania w Polsce i zgodnymi z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych na rok 2026. Tego typu organizacja pracy pozwoli na optymalne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu i zapewni nieprzerwaną realizację interwencji.

Program będzie realizowany w układzie rocznym, przy czym każdorazowo włączane do niego będą kolejne dzieci spełniające kryterium wieku i kryteria formalne. Realizacja świadczeń wykonywanych w ramach programu nie będzie wpływać na udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczepienie preparatem wysokoskojarzonym „6 w 1” stanowi świadczenie zalecane, niefinansowane ze środków publicznych. W aktualnym PSO 2026 preparat ten pozostaje w katalogu szczepień zalecanych, stanowiąc alternatywę dla refundowanego schematu podstawowego. W związku z tym interwencję realizowaną w ramach programu można traktować jako uzupełnienie świadczeń gwarantowanych finansowanych przez budżet państwa. Rodzice objęci programem otrzymają pełną informację o różnicach pomiędzy schematem refundowanym a schematem z wykorzystaniem szczepionki „6 w 1”, w tym o zakresie uodpornienia, liczbie wkłuć oraz bezpieczeństwie obu opcji.

Każdy uczestnik przystępujący do programu zostanie poinformowany o źródłach jego finansowania, zasadach realizacji programu, warunkach uczestnictwa oraz organizacji szczepień. Rodzice i opiekunowie otrzymają wyczerpujące informacje dotyczące procedury kwalifikacji, możliwych działań niepożądanych oraz sposobu postępowania po szczepieniu.

Świadczenia w ramach programu będą udzielane w pomieszczeniach spełniających wszystkie obowiązujące wymogi prawne i sanitarne, zapewniających bezpieczne warunki przeprowadzania szczepień oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej. Wszelkie działania będą wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do realizacji świadczeń medycznych oraz edukacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja medyczna związana z realizacją programu, w tym zgody na szczepienia, karty kwalifikacji, listy obecności na działaniach edukacyjnych oraz rejestry wykonanych szczepień, będzie prowadzona i przechowywana przez Realizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniami dotyczącymi dokumentacji medycznej i ochrony danych osobowych. Dokumentacja będzie archiwizowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych i ich poufność.

Działania edukacyjne realizowane w ramach programu będą dostępne nie tylko dla rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w programie, lecz także - w uzasadnionych przypadkach - dla członków ich rodzin, a także dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi. Realizator programu będzie przekazywać pełną informację, że szczepionki, mimo wysokiej skuteczności, nie zapewniają stuprocentowej ochrony w przypadku istniejącego już zakażenia lub infekcji.

Programem zostaną objęte wszystkie dzieci spełniające kryteria włączenia, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. Wszystkie świadczenia będą realizowane w sposób ciągły i z zachowaniem zasady równego dostępu dla wszystkich mieszkańców Gminy Kleszczów.

## III.5 Sposób zakończenia udziału w programie polityki zdrowotnej

Sposób zakończenia udziału w programie polityki zdrowotnej obejmuje zarówno sytuacje, w których uczestnik realizuje wszystkie zaplanowane działania, jak i przypadki przerwania uczestnictwa na dowolnym etapie interwencji. Udział w programie uznaje się za kompletny w momencie zrealizowania pełnego schematu szczepienia preparatem wysokoskojarzonym „6 w 1”, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego i obowiązującymi wytycznymi Programu Szczepień Ochronnych, a także po udziale rodzica lub opiekuna dziecka w części edukacyjnej dotyczącej zasad profilaktyki chorób zakaźnych i zasad postępowania po szczepieniu. Po zakończeniu szczepienia rodzice otrzymają informację o konieczności uzupełnienia brakujących dawek preparatu w sytuacji, gdy cykl szczepień nie zostanie wykonany w całości, ponieważ nieukończony schemat nie zapewnia pełnej odporności i może wymagać kontynuacji poza programem.

Uczestnictwo w programie może zostać przerwane w przypadku stwierdzenia trwałego przeciwwskazania medycznego do podania szczepionki „6 w 1”, zdiagnozowanego podczas kwalifikacji lekarskiej lub w trakcie kolejnych wizyt. W takiej sytuacji Realizator informuje rodzica o przyczynie zakończenia udziału i odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej. W przypadku uczestników, którzy nie mogą zostać zaszczepieni ze względów zdrowotnych, zakończenie udziału w działaniach edukacyjnych będzie jednoznaczne z zakończeniem udziału w programie.

Udział w programie może zostać zakończony również na wniosek rodzica lub opiekuna dziecka. Rezygnacja możliwa jest na każdym etapie realizacji interwencji. Warunkiem jej skuteczności jest potwierdzenie decyzji przez rodzica lub opiekuna w formie pisemnej. Dokument ten musi zostać dołączony do dokumentacji medycznej prowadzonej przez Realizatora. W analogiczny sposób Realizator może obligatoryjnie zakończyć udział uczestnika w programie w sytuacji wystąpienia kryteriów wyłączenia określonych w programie. Wówczas Realizator sporządza pisemne potwierdzenie przyczyny zakończenia udziału i włącza je do dokumentacji medycznej.

Zakończenie udziału uczestnika w programie następuje również w przypadku zrealizowania wszystkich działań przewidzianych dla danej osoby, wygaśnięcia okresu realizacji programu lub wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację interwencji.

# IV. Organizacja programu polityki zdrowotnej

## IV.1 Etapy programu polityki zdrowotnej i działania podejmowane w ramach etapów

Sugerowane etapy PPZ i działania podejmowane w ramach etapów wymienione są poniżej:

1.	Stworzenie rady ds. programu - opcjonalnie.

W skład rady powinni wejść wszyscy kluczowi interesariusze odpowiedzialni za prawidłową organizację i realizację programu, w tym przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego, lokalnych podmiotów leczniczych, specjaliści posiadający doświadczenie w zakresie szczepień oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych. Rada ds. programu pełni funkcję wspierającą w zakresie planowania, organizacji i monitorowania realizacji programu. Odpowiada również za zaangażowanie środowisk medycznych oraz instytucji, których współpraca jest niezbędna dla sprawnej realizacji PPZ. Koordynator programu, odpowiedzialny za praktyczną realizację działań, powinien pełnić funkcję przewodniczącego lub członka rady.

2.	Opracowanie terminów realizacji i zaplanowanie budżetu.

Na tym etapie opracowuje się szczegółowy harmonogram wdrożenia wszystkich interwencji, określa zasoby organizacyjne i finansowe oraz tworzy projekt budżetu, uwzględniający koszty szczepionek, materiałów jednorazowych, zasobów kadrowych i organizacyjnych. Projekt PPZ przekazywany jest do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu uzyskania opinii, zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3.	Przeprowadzenie konkursu ofert.

Jednostka samorządu terytorialnego przeprowadza konkurs ofert w celu wyboru realizatora programu zgodnie z art. 48b ustawy. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zapewni właściwe warunki lokalowe, sprzętowe i kadrowe oraz zagwarantuje zgodność działań z obowiązującymi przepisami prawa i standardami medycznymi.

4.	Szkolenie dla realizatorów programu.

Przed rozpoczęciem udzielania świadczeń organizuje się szkolenie obejmujące: procedury kwalifikacyjne do szczepień, zasady wykonywania szczepień „6 w 1”, sposób prowadzenia działań edukacyjnych, dokumentację medyczną oraz zasady komunikacji z rodzicami. Szkolenie ma na celu ujednolicenie praktyk we wszystkich placówkach realizujących program i zapewnienie jednolitej jakości świadczeń.

5.	Przeprowadzenie interwencji programu.

Interwencja obejmuje działania informacyjno-edukacyjne skierowane do rodziców/opiekunów oraz wykonanie pełnego schematu szczepień preparatem „6 w 1” u dzieci zakwalifikowanych do programu. Realizator informuje rodzica o ryzyku chorób zakaźnych, zasadach działania szczepionki i możliwych reakcjach niepożądanych. Badanie kwalifikacyjne przeprowadza lekarz, który wyklucza przeciwwskazania zgodnie z ChPL. W przypadku czasowej niemożności wykonania szczepienia ustalany jest kolejny termin.

6.	Bieżące zbieranie danych i monitorowanie programu.

Realizator prowadzi systematyczne zbieranie danych dotyczących liczby wykonanych szczepień, przeprowadzonych kwalifikacji, działań edukacyjnych, zgłaszalności, odmów i odroczeń. Dane te umożliwiają ocenę skuteczności działań oraz identyfikację ewentualnych problemów organizacyjnych. Po każdym roku realizacji przygotowywany jest raport okresowy przedstawiający efekty i stopień realizacji celów.

7.	Zakończenie realizacji programu.

Po zakończeniu okresu realizacji programu przeprowadzana jest analiza kompletności działań, skuteczności interwencji i osiągniętych efektów zdrowotnych. Realizator przygotowuje podsumowanie wykonanych świadczeń i przedstawia zestawienie wyników.

8.	Rozliczenie finansowe PPZ.

Jednostka samorządu terytorialnego dokonuje weryfikacji zgodności poniesionych kosztów z zaplanowanym budżetem programu oraz przeprowadza finansowe rozliczenie wszystkich działań, w tym kosztów szczepień, materiałów, świadczeń i edukacji.

9.	Ewaluacja programu i przygotowanie raportu końcowego.

Po zakończeniu całego cyklu realizacji przygotowywany jest raport końcowy, obejmujący analizę mierników efektywności, ocenę wpływu programu na populację oraz wskazanie wniosków i rekomendacji dotyczących dalszych działań. Raport końcowy, wraz z pierwotną wersją programu, przekazywany jest do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Realizator programu obligatoryjnie przeprowadza:

- Akcję informacyjną dotyczącą programu i zasad uczestnictwa.

- Działania edukacyjne skierowane do rodziców i opiekunów.

- Rekrutację uczestników zgodnie z kryteriami włączenia.

- Interwencję terapeutyczną, obejmującą:

- lekarskie badanie kwalifikacyjne,

- podanie szczepionki zgodnie z ChPL.

- Monitoring i sprawozdawczość wszystkich działań realizowanych w ramach programu.

### Ad 1. Akcja informacyjna

Akcja informacyjna będzie skierowana do mieszkańców Gminy Kleszczów, ze szczególnym uwzględnieniem populacji docelowej programu oraz rodziców i opiekunów dzieci kwalifikujących się do szczepień. Do rozpowszechnienia informacji o programie mogą zostać wykorzystane lokalne media, materiały informacyjne JST, kanały komunikacji lokalnych podmiotów leczniczych oraz instytucji wspierających zdrowie i pomoc społeczną.

Mieszkańcy zostaną poinformowani o organizacji programu, zasadach uczestnictwa, kwalifikacji, dostępności świadczeń oraz miejscach realizacji szczepień. W ramach akcji informacyjnej zostanie podkreślone znaczenie szczepień jako najskuteczniejszej formy profilaktyki chorób zakaźnych, którym zapobiega szczepionka „6 w 1”, tj. błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), poliomyelitis oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (Hib).

Informowanie mieszkańców o zagrożeniach wynikających z braku szczepień będzie obejmować również dane epidemiologiczne oraz materiały edukacyjne przygotowane na podstawie zweryfikowanych źródeł (np. NIZP PZH-PIB). Akcja informacyjna powinna być prowadzona w sposób ciągły przez cały okres realizacji programu, aby umożliwić udział wszystkim nowo kwalifikowanym rodzicom i opiekunom.

### Ad 2. Działania edukacyjne

Działania edukacyjne będą skierowane do osób zamieszkujących Gminę Kleszczów - przede wszystkim do rodziców i opiekunów dzieci z populacji docelowej. Wykłady, prelekcje i spotkania edukacyjne mogą odbywać się w siedzibie Realizatora, placówkach edukacyjnych, placówkach opieki zdrowotnej, domu kultury oraz innych miejscach wyznaczonych przez Realizatora.

Realizator powinien zapewnić możliwość przeprowadzenia zajęć w formule stacjonarnej oraz - w razie potrzeby - w formule zdalnej/on-line, z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających dwukierunkową komunikację.

Uczestnikom programu zostanie przekazana wiedza dotycząca specyfiki patogenów i problemów zdrowotnych, którym zapobiega szczepienie „6 w 1”, obejmująca m.in.:

- czynniki ryzyka zachorowania na błonicę, tężec, krztusiec, WZW B, poliomyelitis oraz zakażenia Hib;

- aktualne dane epidemiologiczne dotyczące zapadalności i umieralności w Polsce i Europie;

- objawy i przebieg chorób, możliwe powikłania oraz ryzyko zdrowotne wynikające z niezaszczepienia;

- znaczenie profilaktyki, w tym szczepień jako kluczowej metody redukcji zachorowań;

- zasady bezpieczeństwa szczepień i możliwe reakcje niepożądane.

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz materiałów dydaktycznych opartych na bieżącym stanie wiedzy. Zaleca się korzystanie z materiałów przygotowanych przez instytucje naukowe, w szczególności NIZP-PZH-PIB (portal szczepienia.pzh.gov.pl) oraz towarzystwa naukowe.

W edukacji musi być uwzględniona rzetelna informacja o tym, że szczepionki - jak każda interwencja medyczna - nie zapewniają 100% ochrony w przypadku zakażenia już istniejącego, natomiast znacząco redukują ryzyko zachorowania oraz ciężkiego przebiegu choroby.

Realizator będzie zobowiązany do przeprowadzenia ewaluacji działań edukacyjnych poprzez wykonanie pre-testów i post-testów wiedzy. Za przygotowanie i opracowanie testów odpowiedzialne będą osoby posiadające kwalifikacje określone w części „Wymagania kadrowe” programu.

Zajęcia edukacyjne będą prowadzone co najmniej dwa razy w roku (minimum raz na półrocze), bez ograniczeń liczby uczestników, z możliwością organizacji dodatkowych spotkań w przypadku zwiększonego zainteresowania. Realizator zapewni odpowiednie pomieszczenia, sprzęt prezentacyjny i materiały edukacyjne.

Realizator będzie zobowiązany do:

- prowadzenia listy obecności uczestników i pełnej dokumentacji zajęć edukacyjnych,

- zapewnienia udostępnienia informacji o celach programu, zasadach realizacji szczepień oraz prawach i obowiązkach uczestników,

- poinformowania rodziców o istniejących świadczeniach gwarantowanych NFZ dotyczących diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych.

Celem edukacji jest umożliwienie rodzicom/opiekunom świadomego podjęcia decyzji dotyczącej uczestnictwa w szczepieniach, zrozumienia korzyści profilaktyki oraz ryzyk wynikających z braku realizacji schematu szczepień. Jest to zgodne z aktualnymi zaleceniami ekspertów, organizacji naukowych i instytucji zdrowia publicznego dotyczącymi promocji szczepień ochronnych.

### Ad 3. Rekrutacja do programu

Realizator wybrany w procedurze konkursowej będzie zobowiązany do przeprowadzenia rekrutacji uczestników zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi określonymi w niniejszym programie. Rekrutacja obejmuje weryfikację formalnych warunków uczestnictwa, tj.: zamieszkania na terenie Gminy Kleszczów, wyrażenia woli wzięcia udziału w programie (potwierdzonej pisemną zgodą rodzica/opiekuna), wieku dziecka zgodnego z populacją docelową oraz braku przeciwwskazań medycznych do szczepienia.

W ramach rekrutacji Realizator zobowiązany jest do:

- zebrania i archiwizacji pisemnych zgód na udział w programie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej i ochrony danych osobowych,

- prowadzenia ewidencji osób zakwalifikowanych i osób oczekujących,

- zapewnienia jasnej informacji o zasadach uczestnictwa, zakresie interwencji oraz konsekwencjach przerwania schematu szczepienia.

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły - zgodny z dynamiką napływu dzieci spełniających kryteria wieku i zgłaszających się rodziców/opiekunów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

### Ad 4. Interwencja terapeutyczna

Każde dziecko z populacji docelowej, spełniające kryteria włączenia, będzie mogło skorzystać z bezpłatnej interwencji medycznej obejmującej:

a) lekarskie badanie kwalifikacyjne,

b) podanie wysokoskojarzonego preparatu szczepionkowego „6 w 1”.

Wizyta szczepienna będzie rozpoczynała się konsultacją lekarską, w trakcie której lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad medyczny z rodzicem/opiekunem, oceni stan zdrowia dziecka oraz zweryfikuje, czy nie istnieją przeciwwskazania stałe lub czasowe do szczepienia. Wywiad obejmie również historię chorób, przebyte infekcje, zgłaszane alergie oraz stosowane leki.

W razie wystąpienia czasowych przeciwwskazań zostanie wyznaczony kolejny termin wizyty oraz wykonana ponowna kwalifikacja medyczna. Przy okazji wizyty szczepiennej personel medyczny przeprowadzi także indywidualne działania edukacyjne z rodzicami/opiekunami, obejmujące m.in. informacje o sposobach szerzenia się chorób zakaźnych, objawach, możliwych powikłaniach i zasadach profilaktyki.

W trakcie konsultacji lekarz przedstawi zasady bezpieczeństwa szczepień, najczęstsze reakcje organizmu po podaniu szczepionki oraz poinformuje o możliwych działaniach niepożądanych. Rodzic/opiekun otrzyma również instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP), wraz z informacją o miejscu uzyskania pomocy medycznej w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych przez NFZ. Podmiot potwierdzający wystąpienie NOP powinien niezwłocznie przekazać informację o tym fakcie Realizatorowi programu.

Interwencja terapeutyczna będzie realizowana przez podmioty wybrane zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczepienie zostanie przeprowadzone na terenie Gminy Kleszczów, w miejscu wskazanym przez Realizatora, nie później niż do 24 godzin od wykonania badania kwalifikacyjnego, przy czym zaleca się, aby kwalifikacja i szczepienie odbywały się podczas jednej wizyty.

Do szczepienia zostaną wykorzystane dopuszczone do stosowania preparaty wysokoskojarzone „6 w 1”, zgodne z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego. Realizator jest odpowiedzialny za właściwe przechowywanie i transport szczepionek zgodnie z zasadami łańcucha chłodniczego.

Realizator zobowiązany jest dysponować odpowiednią kadrą medyczną, pomieszczeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji interwencji oraz prowadzić działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi udzielania świadczeń zdrowotnych i dokumentacji medycznej.

### Ad 5. Monitoring działań

Monitoring programu będzie prowadzony w sposób ciągły przez cały okres jego realizacji. Obejmie on ocenę zgłaszalności uczestników, realizacji interwencji terapeutycznych oraz jakości świadczeń udzielanych w programie.

Każdy rodzic/opiekun dziecka, które otrzymało szczepienie, zostanie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej. Ankieta pozwoli na ocenę poziomu satysfakcji, ocenę jakości procesu szczepienia oraz identyfikację ewentualnych potrzeb organizacyjnych lub informacyjnych.

Dane z monitoringu zostaną wykorzystane przez Realizatora do sporządzenia raportów rocznych/sprawozdań przekazywanych Instytucji finansującej program. Raport roczny będzie obejmował m.in.:

- liczbę dzieci zgłoszonych do programu,

- liczbę dzieci zakwalifikowanych,

- liczbę dzieci zaszczepionych pełnym schematem,

- liczbę odroczeń i odmów szczepień,

- wyniki ankiet satysfakcji,

- podsumowanie działań edukacyjnych.

Monitoring pozwoli na ocenę efektywności organizacyjnej programu, identyfikację obszarów wymagających korekty oraz bieżącą kontrolę realizacji założonych celów zdrowotnych i edukacyjnych.

## IV.2 Warunki realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia
i warunków lokalowych

Zaplanowane interwencje będą prowadzone na terenie Gminy Kleszczów przez Realizatora lub Realizatorów wyłonionych w konkursie ofert. Wszystkie procedury diagnostyczne i terapeutyczne będą prowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z zachowaniem obowiązujących standardów epidemiologicznych i sanitarnych. Pomieszczenia przeznaczone do realizacji programu muszą spełniać wymagania określone w przepisach prawa dla gabinetów diagnostyczno-zabiegowych oraz zapewniać dostęp osobom z niepełnosprawnościami, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

W siedzibie Realizatora muszą być stosowane rutynowe procedury związane z przyjmowaniem, przechowywaniem i kontrolą jakości szczepionek. Każda partia preparatu szczepionkowego powinna być sprawdzana pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub termicznych powstałych podczas transportu oraz zweryfikowana w zakresie daty ważności. Kontrole te muszą być prowadzone regularnie i odnotowywane w odpowiedniej dokumentacji.

Szczepionki muszą być przechowywane w lodówkach wyposażonych w termometry oraz urządzenia zapewniające stały monitoring i automatyczną rejestrację dobowych wahań temperatury, a także system sygnalizacji spadków napięcia lub przerw w zasilaniu. Wszelkie odchylenia parametrów pracy urządzeń chłodniczych, mechaniczne uszkodzenia sprzętu i przerwy w zasilaniu powinny być rejestrowane w książce kontroli temperatur.

Realizator zapewni dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym co najmniej jednego pomieszczenia przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizator ma obowiązek dysponować personelem medycznym oraz sprzętem niezbędnym do wykonywania zaplanowanych świadczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych.

W ramach programu będą stosowane wyłącznie preparaty medyczne oraz sprzęt diagnostyczny zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na terenie Polski, rekomendowane w wytycznych ogólnopolskich oraz zatwierdzone przez właściwe gremia naukowe. Dokumentacja medyczna powstająca w trakcie programu będzie prowadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych.

Podmiot realizujący program będzie dysponował kadrą odpowiednią do zakresu udzielanych świadczeń. Osoby kwalifikujące do szczepienia muszą posiadać uprawnienia do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby podające szczepionki muszą posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe oraz ukończony kurs lub szkolenie w zakresie wykonywania szczepień ochronnych, bądź odpowiednią specjalizację, w ramach której program kształcenia obejmował problematykę szczepień ochronnych.

Działania edukacyjne w ramach programu będą prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych lub posiadające kwalifikacje do prowadzenia edukacji zdrowotnej, w szczególności lekarzy, pielęgniarki, położne, specjalistów zdrowia publicznego lub osoby z doświadczeniem dydaktycznym i wiedzą z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych. Treść edukacji musi być dostosowana do wieku i potrzeb odbiorców i oparta na aktualnym stanie wiedzy z zakresu epidemiologii i zdrowia publicznego.

Realizator jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich zasobów technicznych niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych, w tym sprzętu multimedialnego, materiałów informacyjnych oraz warunków umożliwiających realizację zajęć w formie stacjonarnej lub - jeśli zajdzie taka potrzeba - również w formie zdalnej.

Podsumowując wymagania kadrowo-sprzętowe:

- kwalifikowanie do szczepienia: osoba uprawniona do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- podanie szczepionki: osoba uprawniona zgodnie z przepisami do wykonywania szczepień ochronnych;

- działania edukacyjne: osoba z przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem dydaktycznym adekwatnym do przekazywania treści z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych;

- kwalifikacja i szczepienie: pomieszczenia i wyposażenie spełniające wymagania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, możliwość przechowywania szczepionek zgodnie z wymaganiami producenta, dostęp do materiałów jednorazowych i środków ochrony osobistej oraz gotowość do udzielenia pomocy w przypadku wystąpienia ewentualnych odczynów niepożądanych;

- działania edukacyjne: odpowiednie środki techniczne i lokalowe dostosowane do liczby uczestników i zaplanowanej formy zajęć.

# V. Sposób monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej

Monitoring i ewaluacja programu będą polegały na analizie trzech podstawowych obszarów: zgłaszalności uczestników, jakości realizowanych świadczeń oraz efektywności i trwałości interwencji ocenianej na podstawie mierników epidemiologicznych. Pierwsze dwa obszary stanowią element bieżącej oceny wdrażania programu, natomiast analiza efektów zdrowotnych ma charakter długofalowy i może być prowadzona również po zakończeniu realizacji programu.

Kontynuacja/trwałość programu

Program jest kontynuacją wcześniejszych działań realizowanych w ramach analogicznego programu polityki zdrowotnej i został zaplanowany na lata 2026-2028, z możliwością dalszej kontynuacji w zależności od decyzji Instytucji finansującej.

## V.1 Monitorowanie

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania danych dotyczących realizacji programu i służący ocenie jego przebiegu oraz postępów. Monitorowanie powinno być prowadzone stale, w trakcie trwania programu, m.in. poprzez tworzenie raportów okresowych, a zakończyć się po realizacji pełnego cyklu szczepień w danym sezonie. Obejmuje ono ocenę zgłaszalności uczestników oraz ocenę jakości świadczeń udzielanych w ramach programu.

W przypadku programu wieloletniego, po każdym roku realizacji działań powinien zostać opracowany raport okresowy, analizujący wskaźniki kluczowe dla osiągnięcia celów programu, w szczególności związane ze zgłaszalnością i jakością świadczeń. Uzyskane dane będą podstawą do ewentualnej korekty działań w kolejnych latach, w celu sukcesywnego zwiększania efektywności realizowanej interwencji.

Realizator powinien na bieżąco prowadzić elektroniczną bazę uczestników PPZ (np. w arkuszu kalkulacyjnym), obejmującą następujące informacje:

- datę wyrażenia zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w PPZ,

- dane kontaktowe do rodzica/opiekuna,

- numer PESEL dziecka,

- informacje dotyczące każdej dawki szczepienia (data i godzina podania, nazwa preparatu, dawka, miejsce podania),

- datę zakończenia udziału w PPZ wraz z podaniem przyczyny (np. realizacja pełnego schematu, rezygnacja, wystąpienie przeciwwskazań).

Ocena zgłaszalności

Ocena zgłaszalności uczestników będzie kluczowym elementem monitorowania postępów realizacji programu. Dane dotyczące liczby zgłoszeń zostaną odniesione do harmonogramu programu oraz do liczebności populacji docelowej. Analiza będzie prowadzona na podstawie raportów okresowych i sprawozdań z realizacji działań, przygotowywanych zgodnie z potrzebami Instytucji Zarządzającej programem.

Monitorowaniu będzie poddana liczba zgód na udział w programie, a zmiany w jej wielkości w poszczególnych latach zostaną porównane z liczebnością populacji docelowej. Pozwoli to ocenić skuteczność prowadzonej akcji informacyjnej i działań promujących uczestnictwo w programie.

Pod szczególną uwagę zostanie poddana populacja osób, które wyraziły chęć udziału, lecz ostatecznie nie przystąpiły do programu, lub zrezygnowały na którymkolwiek jego etapie. Monitorowane będą przyczyny tych rezygnacji, co pozwoli na identyfikację barier i wprowadzenie działań naprawczych w kolejnych latach obowiązywania programu.

W trakcie realizacji programu należy również kontrolować liczbę uczestników zgłaszających się na działania edukacyjne. W przypadku istotnych odchyleń od zakładanego poziomu konieczna będzie analiza przyczyn i wdrożenie działań korygujących.

Ocena jakości świadczeń

Ocena jakości świadczeń może być przeprowadzona przez zewnętrznego eksperta, np. konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie wakcynologii. Ocenie podlegać będą założenia programu, metodologia, organizacja udzielanych świadczeń oraz zgodność interwencji z zasadami sztuki medycznej.

Realizator będzie prowadził bieżący nadzór nad jakością świadczeń, a jej elementem będą ankiety satysfakcji przekazywane rodzicom/opiekunom po realizacji szczepienia. Ankiety powinny obejmować ocenę jakości świadczeń zdrowotnych, organizacji działań edukacyjnych oraz poziomu informowania rodziców/opiekunów. Kwestionariusze mogą być anonimowe lub podpisane - decyzja należy do Realizatora.

Zebrane ankiety zostaną poddane analizie, a wnioski wykorzystane do podnoszenia jakości świadczeń oraz optymalizacji działań organizacyjnych w kolejnych latach realizacji programu.

## V.2 Ewaluacja

Ewaluacja to systematyczne badanie społeczno-ekonomiczne oceniające jakość i wartość programów publicznych. Jej celem jest poprawa poziomu projektowania i wdrażania programów oraz analiza ich skuteczności, efektywności i wpływu na populację. Obejmuje również doskonalenie sposobu zarządzania programem, organizacji działań i wydatkowania środków, a także krytyczną ocenę wartości i jakości pomocy udzielanej uczestnikom programu.

Badania ewaluacyjne identyfikują czynniki sprzyjające sukcesowi lub niepowodzeniu interwencji, wskazują najlepsze praktyki, formułują konkluzje możliwe do przeniesienia do innych analogicznych działań oraz dostarczają rekomendacji wzmacniających spójność zdrowotną, społeczną i terytorialną.

Do oceny efektywności programu zobowiązana jest Instytucja finansująca program, na podstawie informacji, raportów oraz sprawozdań przygotowanych przez Realizatora/Realizatorów. W ramach ewaluacji dokonana zostanie ocena skuteczności programu oraz trwałości jego efektów. Do oceny efektywności mogą być wykorzystane mierniki epidemiologiczne stosowane w analogicznych interwencjach, w szczególności wskaźniki zapadalności i chorobowości dotyczące problemu zdrowotnego objętego programem. Analizy te mają charakter długofalowy.

Ewaluację należy rozpocząć po zakończeniu realizacji programu, tj. po roku 2028. Oparta będzie na porównaniu stanu sprzed wdrożenia działań PPZ (dane wyjściowe z roku 2025) z sytuacją po zakończeniu programu w roku 2028.

W ramach ewaluacji należy przeprowadzić oszacowania m.in.:

- liczby dzieci uczestniczących w programie zaszczepionych pełnym cyklem szczepień wysokoskojarzonym preparatem „6 w 1” względem liczby wszystkich dzieci włączonych do PPZ (wyrażonej liczbowo i procentowo);

- liczby rodziców/opiekunów, którzy uczestniczyli w działaniach edukacyjnych (innych niż indywidualna edukacja podczas kwalifikacji do szczepienia) względem liczby wszystkich rodziców/opiekunów zaproszonych do udziału w edukacji (wyrażonej liczbowo i procentowo).

Wyniki ewaluacji zostaną uwzględnione w raporcie końcowym z realizacji PPZ po roku 2028.

Zaplanowane wskaźniki mogą zostać również zweryfikowane pod kątem:

- liczby nowych rozpoznań chorób objętych cyklem szczepień preparatem „6 w 1”, co będzie miarą efektywności działań w latach 2026-2028 w populacji zamieszkującej Gminę Kleszczów;

- liczby zgłoszeń do innych szczepień, w tym szczepień zalecanych, zarówno w populacji dzieci, jak i dorosłych, już poza programem, w latach 2026-2028 - jako pośrednia miara skuteczności działań edukacyjnych;

- wzrostu poziomu wiedzy wśród minimum 20% uczestników programu (wartość docelowa 30%) mierzonego różnicą odpowiedzi pozytywnych między testem wiedzy przed i po edukacji zdrowotnej (na podstawie wyników przekazanych przez Realizatora).

W programach szczepień ochronnych istotne jest odniesienie mierników efektywności do zapadalności na jednostki chorobowe objęte szczepieniem oraz do występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Ponieważ szczepienia przeciw tym chorobom są równolegle realizowane w ramach krajowego PSO (innymi preparatami), pełna ocena rzeczywistego wpływu programu wymagać będzie uwzględnienia statystyk ogólnopolskich oraz kontekstu epidemiologicznego.

Rzeczywisty wymiar efektów zdrowotnych ujawni się dopiero po dłuższym czasie od zastosowania szczepionki. Regularne szczepienia umożliwiają kształtowanie odporności populacyjnej, zaś skuteczna edukacja rodziców/opiekunów wzmacnia trwałość efektów zdrowotnych. Analiza ta będzie prowadzona na podstawie odpowiednich kwestionariuszy i ankiet.

Ewaluacja opierać się będzie na porównaniu stanu sprzed rozpoczęcia programu (rok 2025) oraz po jego zakończeniu (rok 2028). W celu zapewnienia wysokiej jakości oceny można rozważyć zlecenie przeprowadzenia ewaluacji podmiotowi zewnętrznemu lub ekspertowi zewnętrznemu.

# VI. Budżet programu polityki zdrowotnej

Zgodnie z założeniami Instytucji finansującej program, na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień preparatem wysokoskojarzonym „6 w 1” w latach 2026-2028 przeznacza się kwotę około 360 000 zł na cały okres realizacji, co odpowiada 120 000 zł rocznie.

Przy opracowaniu kosztorysu posłużono się następującą metodą:

- określono wielkość populacji docelowej,

- oszacowano koszty jednostkowe uczestnictwa (przyjęcie zgody, kwalifikacja lekarska, zakup i podanie szczepionki, obsługa logistyczna i administracyjna, utylizacja odpadów, działania informacyjno-edukacyjne),

- pomnożono przewidywane koszty jednostkowe przez liczbę potencjalnych uczestników,

- uwzględniono koszty działań przygotowawczych i organizacyjnych.

Wyliczenia mają charakter symulacyjny - ostateczne koszty będą zależały od ofert złożonych w konkursie. Poszczególne podmioty mogą zaproponować zróżnicowane koszty realizacji, w zależności od zaplecza organizacyjnego oraz kosztów zakupu preparatu. W przypadku zmian cen szczepionek lub kosztów organizacyjnych w latach 2026-2028 dostępne środki będą miały bezpośredni wpływ na liczbę dzieci, które będzie można objąć programem.

## VI.1 Koszty jednostkowe

Na potrzeby symulacji przyjęto aktualne ceny rynkowe obowiązujące w listopadzie 2025 r., uwzględniające dostępność obu preparatów wysokoskojarzonych:

- Infanrix hexa (GSK): 245-265 zł/dawkę

- Hexacima (Sanofi): 210-235 zł/dawkę

(ceny z hurtowni farmaceutycznych + marża apteczna + średnia cena w zakupach JST w 2024-2025)

Schemat szczepienia podstawowego obejmuje 2 lub 3 dawki, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Po uwzględnieniu kosztów kwalifikacji lekarskiej, obsługi, materiałów jednorazowych, utylizacji odpadów oraz kosztów organizacyjno-administracyjnych, aktualny koszt jednostkowy jednej dawki w programie wynosi orientacyjnie:

- 260-310 zł za 1 dawkę (wszystkie koszty łącznie)

Co daje koszt jednostkowy na 1 dziecko realizujące szczepienia podstawowe:

- przy 2 dawkach: 520-620 zł / uczestnika

- przy 3 dawkach: 780-930 zł / uczestnika

## VI.2 Koszty całkowite

Na całkowity roczny budżet programu mogą składać się niżej wymienione pozycje kosztowo-organizacyjne.

### Koszty roczne organizacyjne po stronie Organizatora:

- organizacja kampanii informacyjnej;

- zaprojektowanie i przygotowanie ulotek w ramach kampanii informacyjnej oraz plakatów informacyjnych;

- zaprojektowanie i utrzymanie zakładki na stronie internetowej (przygotowanie grafiki, treści, informacji w serwisie);

- koszty monitoringu i ewaluacji;

koszty monitorowania i ewaluacji szacuje się na około 2 000 zł rocznie,

- koszty administracyjno-biurowe - 1 000 zł;

- rezerwa budżetowa - zakłada się ją na poziomie około 1 500 zł.

Rezerwę można wykorzystać na zwiększenie wyszczepienia populacji, rozszerzenie działań edukacyjnych, intensyfikację kampanii informacyjnej lub inne działania zwiększające skuteczność zaplanowanej interwencji.

Całkowite roczne koszty po stronie Organizatora przewidziane na czas trwania programu, według założeń nie powinny przekroczyć 4 500 zł.

### Koszty roczne realizacji interwencji po stronie Realizatora:

- działania edukacyjne;

- zakup szczepionek;

- wykonanie badania kwalifikacyjnego i szczepienia;

- koszty zarządzania programem.

Koszt całkowity realizacji programu będzie zależny od wybranego preparatu do realizacji programu.

Całkowita roczna kwota interwencji po stronie Realizatora obejmuje:

- Koszty działań edukacyjnych

Maksymalna roczna kwota przeznaczona na wynagrodzenia prelegentów, a także przygotowanie materiałów dla uczestników wykładów nie powinna przekroczyć 3 000 zł;

- Zakup szczepionek oraz wykonanie badania kwalifikacyjnego i szczepienia

Obejmują koszty zakupu szczepionki, badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia, podania szczepionki (w tym koszty sprzętu i materiałów jednorazowego użytku), utylizacji zużytego sprzętu medycznego i materiałów.

- Koszty zarządzania programem

Maksymalna kwota przeznaczona na wydatki administracyjne, wydruki ankiet, przygotowanie raportów i sprawozdań, usług kurierskich, transport materiałów, koszty marketingu nie powinna przekroczyć 1 000 zł.

Planowane koszty organizacyjne realizacji programu wykazane są w tabeli 1.

Tabela 1. Koszty pozamedyczne roczne realizacji programu

| KOSZTY REALIZATORA | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| koszty działań edukacyjnych | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| koszty zarządzania programem | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| łącznie koszty realizatora | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| KOSZTY ORGANIZATORA |  |  |  |
| koszty ewaluacji | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| rezerwa budżetowa | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| koszty ogólne | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| łącznie koszty organizatora | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł |
| KOSZTY ŁĄCZNE | 8 500,00 zł | 8 500,00 zł | 8 500,00 zł |

Źródło: Opracowanie własne.

Zaplanowane przez Realizatora szczegółowe wydatki zostaną zweryfikowane podczas oceny wniosku o dofinansowanie na warunkach określonych przez Instytucję finansującą program na lata 2026-2028. Realizator/Realizatorzy na etapie opracowania wniosku 
o dofinansowanie przygotują szczegółowy budżet programu.

Całkowite koszty realizacji programu planuje się zamknąć kwotą około 360 000 zł w latach 2026-2028, szczegóły wykazane są w tabeli 2.

Tabela 2. Planowany całościowy budżet programu

| KOSZTY REALIZATORA |  |
| --- | --- |
| koszty zakupu preparatów szczepionkowych | 304 000,00 zł |
| koszty sprzętu i materiałów jednorazowego użytku), utylizacji zużytego sprzętu medycznego i materiałów - ryczałt - 10% kosztu preparatów | 30 400,00 zł |
| koszty działań edukacyjnych | 9 000,00 zł |
| koszty zarządzania programem | 3 000,00 zł |
| łącznie koszty realizatora | 346 400,00 zł |
| KOSZTY ORGANIZATORA |  |
| koszty ewaluacji | 6 000,00 zł |
| rezerwa budżetowa | 4 500,00 zł |
| koszty ogólne | 3 000,00 zł |
| łącznie koszty organizatora | 13 500,00 zł |
| KOSZTY ŁĄCZNE | 359 900,00 zł |

Źródło: Opracowanie własne.

## VI.3 Źródła finansowania

Niniejszy program polityki zdrowotnej finansowany będzie w 100% ze środków budżetu Gminy Kleszczów, określonych w uchwale budżetowej na każdy rok realizacji programu.

Gmina Kleszczów w okresie realizacji programu bierze pod uwagę możliwość ubiegania się o dofinansowanie do 40% kosztów działań realizowanych w ramach programu przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1461) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9).

# VII. Bibliografia

- Ashon D, Munarin L. Guide to the coadministration of vaccines. Eur J Pharm Med Res 2019; doi. 10.20959/ejpmr201912-7523.

- Barlow WE, Davis RL, Glasser JW, et al. The risk of seizures after receipt of whole-cell pertussis or measles, mumps, and rubella vaccine. N Engl J Med 2001; 345:656-61.

- Chiu NC, Huang LM, Willemsen A, et al. Safety and immunogenicity of a meningococcal B recombinant vaccine when administered with routine vaccines to healthy infants in Taiwan: A phase 3, open-label, randomized study. Hum Vaccin Immunother 2018;14(5):1075-83.

- ChPL - Infanrix-IPV-HiB, Infaneix hexa, Pentaxim, Hexacima.

- Deng L, Wood N, Danchin M. Seizures following vaccination in children: Risks, outcomes and management of subsequent revaccination. Aust J Gen Pract 2020;49(10):644-9.

- Jackowska T i wsp. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące opieki ambulatoryjnej nad dziećmi w czasie pandemii Covid-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Przegląd Pediatryczny 2020;49(2):19-23.

- Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2022. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 85. http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2021/85/akt.pdf.

- Le Saux N1, Barrowman NJ, Moore DL, et al. Decrease in hospital admissions for febrile seizures and reports of hypotonic-hyporesponsive episodes presenting to hospital emergency departments since switching to acellular pertussis vaccine in Canada: a report from IMPACT. Pediatrics 2003;112: e348.

- Timing and Spacing of Immunobiologics. www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/ timing.html.

- Vaccine Recommendations and Guidelines. www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html.

- Vessikari T, Esposito S, Prymula R, et al. Immunogenicity and safety of an investigational multicomponent, recombinant, meningococcal serogroup B vaccine (4CMenB) administered concomitantly with routine infant and child vaccinations: results of two randomised trials. Lancet 2013;381(9869):825-35.

- Małecka I. Korzyści z realizacji szczepień preparatami wysoce skojarzonymi; https://podyplomie.pl/krztusiec/posts/503.korzysci-z-realizacji-szczepien-preparatami-wysoce-skojarzonymi,

- Rekomendacja nr 74/2020 z dnia 23 października 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego;

- Stanowisko Rady Przejrzystości nr 62/2021 z dnia 31 maja 2021 roku;

- Rekomendacja nr 62/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny produktu.

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

# VIII. Załączniki - wzory dokumentów do wykorzystania przez realizatora

## ZAŁĄCZNIK 1. Ankieta satysfakcji uczestnika programu - wzór

ANKIETA SATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych

z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej „6w1”

Data wypełnienia ankiety: ……………………………………………….

Data wizyty: ………………………………………

Jak ocenia Pan(i) poziom obsługi w rejestracji w trakcie wizyty?

|  | Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Źle | Bardzo źle | Nie mam zdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Możliwość telefonicznego połączenia z przychodnią |  |  |  |  |  |  |
| Empatia w trakcie rozmowy |  |  |  |  |  |  |
| Sprawność obsługi |  |  |  |  |  |  |
| Kompetentna informacja |  |  |  |  |  |  |

Jak ocenia Pan(i) poziom opieki lekarskiej w trakcie wizyty?

|  | Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Źle | Bardzo źle | Nie mam zdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Życzliwość, zaangażowanie, troska, empatia ze strony personelu |  |  |  |  |  |  |
| Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie informacji) |  |  |  |  |  |  |
| Zapewnianie intymności i prywatności podczas wizyty |  |  |  |  |  |  |
| Punktualność |  |  |  |  |  |  |
| Udzielenie pełnej informacji o szczepieniu, możliwych działaniach niepożądanych oraz postępowaniu po szczepieniu |  |  |  |  |  |  |

Jako ocenia Pan(i) poziom opieki pielęgniarskiej w trakcie wizyty?

|  | Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Źle | Bardzo źle | Nie mam zdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Życzliwość, zaangażowanie, troska, empatia ze strony personelu |  |  |  |  |  |  |
| Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie informacji) |  |  |  |  |  |  |
| Sprawność obsługi |  |  |  |  |  |  |
| Czas oczekiwania na wizytę w poczekalni/przed gabinetem |  |  |  |  |  |  |

Jak ocenia Pan(i) ogólnie dzisiejszą wizytę?

| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Źle | Bardzo źle | Nie mam zdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inne uwagi

Bardzo dziękujemy Państwu za pomoc i wypełnienie ankiety.

Uzyskane dzięki Państwu informacje pomogą nam w zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług i zapewnieniu najwyższego komfortu uczestnikom programu.

Dlatego jesteśmy Państwu szczególnie wdzięczni za poświęcony czas.

## ZAŁĄCZNIK 2. Zgoda na udział w programie - wzór

WZÓR

ZGODA NA UDZIAŁ W PROGRAMIE POLITYKI ZDROWOTNEJ

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych

z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej „6w1”

Ja niżej odpisany(a)..........................................................................................................oświadczam, że uzyskałem(am) informacje dotyczące ww. Programu oraz otrzymałem(am) wyczerpujące, satysfakcjonujące mnie odpowiedzi na zadane pytania. Wyrażam dobrowolnie zgodę na udział w tym Programie i jestem świadomy(a) faktu, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na udział w dalszej części programu bez podania przyczyny. Przez podpisanie zgody na udział w programie nie zrzekam się żadnych należnych mi praw. Otrzymam kopię niniejszego formularza opatrzoną podpisem i datą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w trakcie programu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Uczestnik/Uczestniczka programu:

…………………………………………………………..			 ..........................…………………………………

Imię i nazwisko (drukowanymi literami)					Data i czytelny podpis

Uczestnika/Uczestniczki

Oświadczam, że omówiłem(am) z Uczestnikiem/Uczestniczką zasady udziału w programie oraz udzieliłem(am) informacji o wskazaniach i przeciwwskazaniach do udziału ww. programie.

Osoba reprezentująca Realizatora programu

………………………………………………………………

Data i czytelny podpis i pieczątka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych uzyskanych w trakcie programu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), wyłącznie w celu realizacji, monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej.

Uczestnik/Uczestniczka programu:

…………………………………………………………..		 ..........................…………………………………

Imię i nazwisko (drukowanymi literami)				Data i czytelny podpis

Uczestnika/Uczestniczki

Oświadczam, że omówiłem(am) z Uczestnikiem/Uczestniczką zasady udziału w programie oraz udzieliłem(am) informacji o wskazaniach i przeciwwskazaniach do udziału ww. programie.

Osoba reprezentująca realizatora programu

………………………………………………………………

Data i czytelny podpis i pieczątka

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), oświadczam, że wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym: imienia, nazwiska, wieku, numeru PESEL, danych kontaktowych) przez …………………………………………………. (nazwa realizatora) jako Administratora danych, w celu:

- potwierdzenia mojego uczestnictwa w programie,

- prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości,

- realizacji obowiązków wynikających z przepisów o programach polityki zdrowotnej.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie. Oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w jasny, zrozumiały i jednoznaczny sposób.

Mam świadomość, że:

- przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie,

- przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją programu i nie będą przekazywane osobom trzecim poza przypadkami przewidzianymi prawem.

………………………………………………………….

Data i czytelny podpis

Uczestnika/Uczestniczki programu

ORYGINAŁ/KOPIA

## b. Zgoda na udział w programie

WZÓR

ZGODA NA UDZIAŁ W PROGRAMIE POLITYKI ZDROWOTNEJ

………………………………………………………………….

(nazwa programu)

Ja niżej odpisany(a)..........................................................................................................oświadczam, że uzyskałem(am) informacje dotyczące ww. Programu oraz otrzymałem(am) wyczerpujące, satysfakcjonujące mnie odpowiedzi na zadane pytania. Wyrażam dobrowolnie zgodę na udział w tym Programie i jestem świadomy(a) faktu, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na udział w dalszej części programu bez podania przyczyny. Przez podpisanie zgody na udział w programie nie zrzekam się żadnych należnych mi praw. Otrzymam kopię niniejszego formularza opatrzoną podpisem i datą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w trakcie programu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Uczestnik/Uczestniczka programu:

…………………………………………………………..			    ..........................…………………………………

Imię i nazwisko (drukowanymi literami)					Data i czytelny podpis

Uczestnika/Uczestniczki

Oświadczam, że omówiłem(am) z Uczestnikiem/Uczestniczką zasady udziału w programie oraz udzieliłem(am) informacji o wskazaniach i przeciwwskazaniach do udziału ww. programie.

Osoba reprezentująca Realizatora programu

………………………………………………………………

Data i czytelny podpis i pieczątka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z siedzibą przy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji programu polityki zdrowotnej ………………………………………………………………………………………………………..(nazwa programu )

Przyjmuję do wiadomości, iż:

- Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lub pisemnie na adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

- Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

- żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej     …………………………………………………………………………………………(nazwa programu )

- Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

- Odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator zlecił realizację Programu.

………………………………………………………….

Data i czytelny podpis

Uczestnika/Uczestniczki programu

## c. Sprawozdanie z wykonania świadczeń

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚWIADCZEŃ

Program profilaktyki chorób zakaźnych - szczepienie wysokoskojarzonym preparatem „6 w 1”

dla mieszkańców Gminy Kleszczów na lata 2026-2028

- Sprawozdanie

	miesięczne, za okres od …. do ….. 	……………………………….

	roczne, za rok				……………………………….

- Liczba przyjętych osób (badania wstępne) 		……………………………….

	dziewczęta 			             ………………………………..

	chłopcy 			             ………………………………..

- Liczba zaszczepiony osób				……………………………….

	dziewczęta 			             ………………………………..

	chłopcy 			             ………………………………..

- Liczba zaobserwowanych podejrzeń

lub stwierdzeń niepożądanych odczynów		….……………………..……..
poszczepiennych

- Uwagi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..						 …………………………

Data								Podpis

## d. Ankieta satysfakcji uczestnika programu - działania edukacyjne

ANKIETA STATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

Jak ocenia Pani/Pan organizację zajęć, w których brała/ł Pani/Pan udział?

| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Źle | Bardzo źle | Nie mam zdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

W jakim stopniu przekazana wiedza będzie według Pani/Pana przydatna?

| Bardzo przydatna | Przydatna | Średnio Przydatna | Raczej nieprzydatna | Całkowicie nieprzydatna | Nie mam zdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

Czy informacje zdobyte na szkoleniu zwiększyły Pani/Pana kompetencje i umiejętności?

- zdecydowanie tak

- raczej tak

- trudno powiedzieć

- raczej nie

- zdecydowanie nie

Czy informacje zdobyte na zajęciach będzie Pani/Pan wykorzystywać na co dzień?

- zdecydowanie tak

- raczej tak

- trudno powiedzieć

- raczej nie

- zdecydowanie nie

Czy prowadzący szkolenie posiadał odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne?

- zdecydowanie tak

- raczej tak

- trudno powiedzieć

- raczej nie

- zdecydowanie nie

Czy prowadzący szkolenie przekazywał informacje w przystępny sposób?

- zdecydowanie tak

- raczej tak

- trudno powiedzieć

- raczej nie

- zdecydowanie nie

Czy podobało się Pani/Panu nastawienie prowadzącego do uczestników zajęć?

- zdecydowanie tak

- raczej tak

- trudno powiedzieć

- raczej nie

- zdecydowanie nie

Czy prowadzący odpowiadał na pytania i udzielał dodatkowych wyjaśnień?

- zdecydowanie tak

- raczej tak

- trudno powiedzieć

- raczej nie

- zdecydowanie nie

Czy prowadzący zachęcał uczestników do aktywnego udziału w zajęciach?

- zdecydowanie tak

- raczej tak

- trudno powiedzieć

- raczej nie

- zdecydowanie nie

Czy ilość prezentowanego materiału była wystarczająca?

- zdecydowanie tak

- raczej tak

- trudno powiedzieć

- raczej nie

- zdecydowanie nie

Czy prezentacja i materiały edukacyjne były pomocne w trakcie zajęć?

- zdecydowanie tak

- raczej tak

- trudno powiedzieć

- raczej nie

- zdecydowanie nie

Które tematy/zagadnienia były według Pani/Pana nieprzydatne?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O jakie tematy/zagadnienia powinny być rozszerzone w przyszłości te zajęcia?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne uwagi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bardzo dziękujemy za pomoc i wypełnienie ankiety.

Uzyskane informacje pomogą nam w zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług

i najwyższego komfortu uczestnikom programu. 
Dlatego jesteśmy Wam szczególnie wdzięczni za poświęcony czas.